| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京广播电视网络视听发展基金 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 韩云生 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081231 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 8600.00 | 8568.63 | 8568.63 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 8600.00 | 8568.63 | 8568.63 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 通过项目的实施，有助于引导制作机构创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一，有筋骨、有道德、有温度的精品力作，包括电视纪录片、电视动画片、广播电视节目、电视剧、网络视听节目作品等。奖励扶持电视纪录片、电视动画片、广播电视节目作品、电视剧、网络视听作品等不少于60项，奖励扶持对象符合奖励扶持标准；通过项目的实施，有助于繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。 |  |  |  |  | 基本完成预期目标 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 对奖励扶持项目进行评审 | 对申报项目评审率达100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持电视纪录片、电视动画片、广播电视节目作品、电视剧、网络视听作品 | 不少于60项 |  | 152项 | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 对奖励扶持项目进行绩效跟踪 | 绩效跟踪率达100% |  | 100% | 5 | 5 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 奖励扶持项目评审 | 符合北京市及项目管理制度相关要求 |  | 达到要求 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持对象与奖励扶持标准 | 符合《北京广播电视网络视听发展基金项目资助管理办法》、《北京广播电视网络视听发展基金章程》等文件要求，在项目管理过程中，严格依据制度内容执行 |  | 符合标准 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 资金使用标准 | 资金使用符合《北京广播电视网络视听发展基金财务管理办法》等文件要求 |  | 符合标准 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 奖励扶持项目绩效跟踪 | 符合北京市及项目管理制度相关要求 |  | 符合标准 | 3 | 3 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 筹备阶段（制定方案，沟通细节） | 1月至2月 |  | 1-2月完成筹备工作 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 发布申报指南（公开招标，委托服务，发布申报指南） | 2月-3月 |  | 申报工作于2月20日正式启动，发布了申报指南 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 项目收集整理、评审 | 4月-9月 |  | 4-9月完成了项目收集整理和两批评审工作 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 审批批复与资金拨付时间 | 9月 |  | 10月前完成了两批扶持资金的拨付 | 2 | 1 | 实际拨付时间比预期有所延后，主要因为年初考虑到疫情影响，为确保因疫情延后生产上线的优秀广播电视和网络视听节目能纳入申报范围，局里将基金申报时间延长。所以导致后续资金拨付完成时间稍有延后。 |  |
|  |  |  | 绩效跟踪 | 10月起，直至项目结项 |  | 10月起至项目结项，持续进行绩效跟踪 | 2 | 2 |  |  |
|  |  | 成本指标 | 单个项目奖励扶持成本 | 符合奖励标准 |  | 符合奖励标准 | 2 | 2 |  |  |
|  |  |  | 管理费用 | ≤200万元 |  | 组织管理费用和绩效跟踪费用分别为57.5万元和58万元，组织管理费用和绩效跟踪费均支付了90%，共支出103.95万元，后续10%于服务结束后支付 | 3 | 3 |  |  |
|  |  |  | 项目预算总体控制数 | 8600.00万元以内 |  | 8568.63万元 | 5 | 5 |  |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 通过项目的实施，有助于深入贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记文艺座谈会重要讲话精神，加快推进全国文化中心建设，抓好重大题材、现实题材、北京题材创作，推出一批体现新时代风貌、大国气派、首都特色的优秀文艺作品 | 有利于营造良好的文艺氛围，提升北京市整体形象 |  | 基本达成 | 10 | 8 | 基本达成指标，但相应数据或资料进行收集整理、对比分析不足，绩效呈现不够充分 |  |
|  |  | 经济效益 | 广播电视、网络视听作品销量 | 销量上升 |  | 基本完成 | 10 | 6 | 缺乏相关支撑材料，今后将加强收集和留存相关支撑材料 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 扶持相关作品 | 有利于引导各企业多创作，反映中华优秀传统文化传承与发展，凸显古都文化、红色文化、京味文化和创新文化，思想精深、艺术精湛、制作精良相统一作品。使优秀作品受到普遍关注，积极宣传正能量。 |  | 基本达成 | 10 | 10 |  |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 获得扶持企业满意度 | 满意度≥90% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |
|  |  |  | 社会群众满意度 | 满意度≥90% |  | 90% | 5 | 5 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 93 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。