| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 转播站无线数字覆盖工程集中监控 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 秦旭东 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081039 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 666.755823 | 551.5 | 551.5 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 666.755823 | 551.5 | 551.5 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站及密云、延庆广电中心无线数字化覆盖工程涉及的节目进行信号采集及监听监看，对设备情况进行实时监测，并对台站环境安全进行监控。保证广播电视安全播出及网络安全。 |  |  |  |  | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站及密云、延庆广电中心无线数字化覆盖工程涉及的节目进行了信号采集及监听监看，对设备情况进行实时监测，并对台站环境安全进行监控。保证了广播电视安全播出及网络安全。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 维护台站及设备数量 | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站及密云、延庆广电中心共计七个台站无线数字化覆盖工程涉及的节目进行信号采集及监听监看，对设备情况进行实时监测，并对台站环境安全进行监控。 |  | 对房山、平谷、怀柔、密云、延庆五个高山转播站及密云、延庆广电中心无线数字化覆盖工程涉及的节目进行信号采集及监听监看，对设备情况进行实时监测，并对台站环境安全进行监控。保证保证广播电视安全播出及网络安全。 | 12 | 12 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 设备运行情况 | 监控监测设备安全平稳运行，设备工作状态正常 |  | 监控监测设备安全平稳运行，设备工作状态正常 | 10 | 10 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 编制招标文件 | 2020年4月 |  | 4月完成 | 4 | 4 |  |  |
|  |  |  | 开展公开招标采购 | 2020年5月 |  | 9月完成 | 4 | 3.5 | 项目论证时间延长 |  |
|  |  |  | 签订合同并支付款项，召开部署工作会 | 2020年6月 |  | 10月召开部署会，12月完成所有合同签订 | 4 | 3 | 公开招标采购时间延长，项目整体进度延后 |  |
|  |  |  | 开展项目进展情况检查 | 2020年7月 |  | 11月完成 | 4 | 2.5 | 签订合同并支付款项时间延长，项目整体进度延后。 |  |
|  |  |  | 召开项目中期协调会 | 2020年12月 |  | 12月完成 | 4 | 2.5 | 支撑材料留存不足，有待完善。 |  |
|  |  |  | 开展项目进展情况检查 | 2021年3月 |  | 2020年未进行 | 2 | 1 | 年初指标值为项目整体目标，截至自评日已完成（3月完成） |  |
|  |  |  | 组织项目验收 | 2021年9月 |  | 未进行 | 1 | 0 | 年初指标值为项目整体目标，无法考核。后续将进一步加强绩效目标的设置与审核。 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目预算控制数 | 通过政府采购的方式节约成本，将总成本控制在952.750122万元以内 |  | 成本551.5万元 | 10 | 9.5 | 绩效目标设置为项目期总目标，不适用于考核本年执行情况。本年支出未超出预算控制数。 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 保证中央及北京市数字广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务 |  | 实现对房山、怀柔、密云、平谷、延庆等五个高山转播站及延庆、密云两个区融媒体中心的自动化集中监管，保障了信号传输发射的安全性，提高了台站运维水平，可促进我市地面数字电视行业文明健康有序发展。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 指标1： | 保证中央及北京市数字广播、电视节目长期服务于广大山区群众，丰富北京市广大山区群众的精神文化生活，为北京市广大群众提供优质的公共文化服务 |  | 通过科学化监测手段，提高北京市广播、电视台站安全播出水平，促进管理水平提高，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 | 15 | 13 | 绩效成果资料的归集和数据分析有待进一步完善 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 | 服务对象满意度达到80% |  | 良好 | 5 | 3 | 项目完成时间为2021年6月，截至目前群众反响较好 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 87 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。