| 项目支出绩效自评表 （2020年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 北京优秀影视剧海外展播季·欧洲 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市广播电视局 |  |  |
| 项目负责人 |  | 王伟 |  |  |  | 联系电话 |  | 64081411 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 217.4528 | 196.9 | 196.9 |  | 10 | 100% | 10 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 217.4528 | 196.9 | 196.9 |  | — |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 为加快实施中国优秀影视走出去工程，提高中国优秀影视作品国际市场影响力、竞争力和传播力，我局在总结以往在海外成功举办北京优秀影视剧展播活动经验，拟在2020年举办北京优秀影视剧海外展播活动。通过举办“北京优秀影视剧海外展播”项目，集中欧洲地区推介我市优秀影视作品。 |  |  |  |  | 为加快实施中国优秀影视走出去工程，提高中国优秀影视作品国际市场影响力、竞争力和传播力，我局在总结以往在海外成功举办北京优秀影视剧展播活动经验，通过举办“北京优秀影视剧海外展播”项目，集中欧洲地区推介我市优秀影视作品。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标（50分） | 数量指标 | 推介多部优秀影视作品 | 力争集中推介北京优秀影视作品不少于20部 |  | 截至2020年12月底，正在报批中 | 5 | 3 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 开展相关活动 | 组织进行开幕式、与相关机构代表对接合作等活动不少于15场 |  | 截至2020年12月底，正在报批中 | 5 | 3 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  | 质量指标 | 北京优秀影视作品影响力 | 扩大媒体宣传力度，进一步提升北京影视在当地知名度 |  | 启动式进行了国际传播 | 5 | 4 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 加大行业间对接力度 | 力争与外方相关机构达成合作意向 |  | 完成2项企业间合作协议 | 5 | 3 | 未偏离 |  |
|  |  | 时效指标 | 招标时间 | 2020年4月--5月 |  | 2020.10 | 5 | 2 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 项目实施时间 | 2020年6月--12月 |  | 2020.11-2021.6 | 2.5 | 1 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  |  | 项目总结时间 | 出访团回国后30天内 |  | 活动进行中 | 2.5 | 0 | 受疫情影响，项目2020年下半年开始调整执行方式，调整后才启动 |  |
|  |  | 成本指标 | 项目总成本 | 控制在预算批复资金额度内 |  | 成本控制在预算内 | 5 | 5 | 未偏离 |  |
|  |  |  | 媒体宣传费 | 控制在50万元以内 |  | 15.88万元 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  |  |  | 新闻发布会 | 控制在70万元以内 |  | 11.83万元 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  |  |  | 活动费 | 控制在50万元以内 |  | 21.48万元 | 5 | 5 | 活动正在进行中 |  |
|  | 效益指标（30分） | 社会效益 指标 | 持续打造品牌活动 | 继续提升“北京优秀影视剧海外展播季”这一品牌活动在国际上的影响力 |  | 启动式进行了国际传播 | 15 | 10 | 活动正在进行中 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 北京优秀影视作品国际市场影响力、竞争力和传播力 | 得到提升 |  | 活动正在进行中 | 15 | 10 | 活动正在进行中 |  |
|  | 满意度 指标（10分） | 服务对象满意度指标 | 参团企业满意度 | 不低于90% |  | 活动进行中，目前满意度达到预期 | 10 | 5 | 截至自评日，对参与企业就目前活动开展情况进行了满意度调查，但活动尚未结束，且未对调查结果进行进一步分析。 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 71 |  |  |

填报注意事项：

1. 得分一档最高不能超过该指标分值上限。

2. 定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。

3. 请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。

4. 90（含）—100分为优、80（含）—90分为良、60（含）—80分为中、60分以下为差。