|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 编辑记者、播音员主持人资格认证 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 张景峰 | | | | 联系电话 | | 55565522 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 113.27634 | 48.777406 | 48.777406 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | 113.27634 | 48.777406 | 48.777406 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 通过广播电视编辑记者、播音员主持人资格考试，达到在广播电视编辑记者、播音主持人岗位上工作的人员，人人都有资格证，规范本行业的管理，逐步走向正规化、规范化的道路。 | | | | | 1.周密组织考生身份核验。按照“单向循环、专人负责，减少交叉”工作模式，设立“5区多通道”路线指引，利用一周时间，最终确认参加考生人数为2184人。  2.全力以赴寻求考场。随着首都高校疫情防控压力突显，紧急启动备选方案，全力寻求备用考场，均受各方面条件限制无法落实考试场地，向总局申请取消考试获批。  3.积极稳妥办理考生退费。发布取消资格考试公告，公布退费指引，加大与总局、市相关部门工作对接，多措并举维护保障考生权益，退费工作进展顺利平稳。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 考生总人数 | ≥4000人 | | 报名人数2184人 | 5 | 4.5 | 疫情原因，总局要求 不允许考生跨区参加考试。受北京疫情严重影响，报总局批准同意，取消考试。 | |
| 考场设置 | ≥148场 | | 0场 | 5 | 3 | 制定相关运行方案、疫情防控预案、桌面推演等相关工作。 | |
| 考点设置 | ≥1个 | | 0个 | 5 | 3 | 制定相关运行方案、疫情防控预案、桌面推演等相关工作。 | |
| 监考人员，摄像师及考务工作人员培训人数 | ≥300人 | | 0人 | 5 | 3 | 制定相关培训方案 | |
| 质量  指标 | 考生参考率 | ≥98% | | 疫情影响，取消考试 | 5 | 3 | 制定相关运行方案、疫情防控预案、桌面推演等相关工作。 | |
| 考生合格率 | ≥60% | | 疫情影响，取消考试 | 5 | 3 |  | |
| 时效  指标 | 考试完成时间 | ≤12月 | | 疫情影响，取消考试 | 10 | 6 | 制定相关运行方案、疫情防控预案、桌面推演等相关工作。 | |
| 成本  指标 | 总成本 | ≤113.27634万元 | | 48.777406万元 | 10 | 10 | 完成考生网上报名、现场身份确认、寻求考场等工作，剩余经费经过评审后上缴市财政。 | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 规范广播电视编辑记者、播音员主持人执业资格管理。 | 优 | | 规范广播电视编辑记者、播音员主持人执业资格管理。 | 20 | 20 | 周密设计北京考区编辑记者、播音员资格考试考务组织工作，耐心细致做好考生日常咨询、解释答疑等服务保障工作。 | |
| 提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设。 | 优 | | 提高从业人员素质，加强广播电视队伍建设。 | 20 | 20 | 严格落实意识形态工作责任制，做好资格考试源头关建设，遴选出热爱广播电视事业优秀人才致力于服务首都广播电视行业健康蓬勃发展，提供人才支撑。 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 85.5 |  | |