|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 安全播出监管 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 贾宝刚 | | | | 联系电话 | | 55565366 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 350 | 350 | 349.28 | | 10 | 99.79% | 9.98 |
| 其中：当年财政拨款 | | 350 | 350 | 349.28 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 夯实安全播出和网络安全保障基础。 | | | | | 夯实安全播出和网络安全保障基础。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级  指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 安全播出保障检查 | ≥30家 | | 30家 | 2 | 2 |  | |
| 信息系统漏洞检测 | ≥74个 | | 74个 | 2 | 2 |  | |
| 网络安全保障检查 | ≥28家 | | 30家 | 2 | 2 |  | |
| 网络安全演练 | 3场 | | 3场 | 2 | 2 |  | |
| 转播站优化升级评估 | 5个 | | 5个 | 2 | 2 |  | |
| 质量  指标 | 系统安全运转 | 优 | | 系统安全运转 | 10 | 10 |  | |
| 时效  指标 | 完成招标 | ≤6月 | | 6月 | 5 | 5 |  | |
| 运维监管 | 2022年 | | 2022年 | 5 | 5 |  | |
| 成本  指标 | 安全播出监管尾款 | ≤67万元 | | 67万元 | 2 | 2 |  | |
| 转播站优化升级评估 | ≤18万元 | | 18万元 | 2 | 2 |  | |
| 广播电视安全播出保障技术支撑 | ≤48万元 | | 48万元 | 2 | 2 |  | |
| 广播电视科技管理 | ≤1.2万元 | | 0.48万元 | 2 | 2 |  | |
| 网络安全检查技术支撑 | ≤215.8万元 | | 215.8万元 | 2 | 2 |  | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 夯实安全播出和网络安全保障基础 | 优 | | 夯实安全播出和网络安全保障基础。 | 50 | 46 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 95.98 |  | |