|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视史志年鉴 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京新视听发展中心 | | |
| 项目负责人 | | 段燕燕 | | | | 联系电话 | | 55565451 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 67.991 | 66.291 | 61.53844 | | 10 | 92.83% | 9.28 |
| 其中：当年财政拨款 | | 67.991 | 66.291 | 61.53844 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成2022年《北京广播影视年鉴》的编辑出版，完成上级交办的党史工作，向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿等常规性工作。 | | | | | 完成2022年《北京广播影视年鉴》的编辑出版，完成上级交办的党史工作，向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿等常规性工作。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿。 | 10万字 | | 向《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿15个栏目，10万字。 | 5 | 5 |  | |
| 编辑出版《北京广播影视年鉴》1部（1050册数）。 | 1部 | | 编辑出版《北京广播影视年鉴》1部。 | 5 | 5 |  | |
| 质量  指标 | 达到《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿标准、稿件采纳率。 | ≥90% | | 达到《中国广播电视年鉴》《中国新闻年鉴》《北京年鉴》供稿标准、稿件采纳率为90%以上。 | 5 | 4 |  | |
| 《北京广播影视年鉴》达到正式出版标准。 | 1部 | | 《北京广播影视年鉴》达到正式出版标准（具体行业标准）。 | 5 | 4 |  | |
| 时效  指标 | 校对 | ≤12月 | | 校对10月1日-11月20日 | 2 | 2 |  | |
| 审核 | ≤12月 | | 审核12月1日 | 2 | 2 |  | |
| 出版12月 | ≤31日 | | 出版12月31日 | 2 | 2 |  | |
| 初稿 | ≤12月 | | 初稿5月8日-11月30日 | 2 | 2 |  | |
| 定稿12月 | ≤16日 | | 定稿12月15日 | 2 | 2 |  | |
| 成本  指标 | 项目预算成本 | ≤67.991万元 | | 61.53844万元 | 10 | 10 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 留存历史资料，向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息，为编修第三轮北京广播电视志做准备。 | 高 | | 留存历史资料，向行业和社会提供北京广播电视可靠资料和信息，为编修第三轮北京广播电视志做准备。 | 50 | 40 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 87.28 |  | |