|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视和网络视听从业人员信息监测项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局宣传中心 | | |
| 项目负责人 | | 冯瑢 | | | | 联系电话 | | 55565468 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | - | 299.64 | 209.58 | | 10 | 69.94% | 6.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | - | 299.64 | 209.58 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 完成本年度广播电视和网络视听从业人员信息监测，提供从业人员数据信息不少于470万条，支撑从业人员风险、热度等数据信息分析服务，提供与数据服务相应的数据运维保障服务。 | | | | | 1.完成从业人员数据信息监测工作共汇聚数据484万条。  2.完成以从业人员多维度为一体的综合特征分析，从业人员负面波动四象限分析超6万余人次，主动发现从业人员预警信息18万条，为行业监管部门提供形成从业人员信息快报249条，为各类活动提供从业人员动态排查438人次。  3.修复安全补丁3个，系统升级更新18次。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 从业人员平台账号类数据 | | ≥20万条 | 22万条 | 4 | 4 |  | |
| 从业人员热点动态类数据 | | ≥280万条 | 291万条 | 4 | 4 |  | |
| 从业人员从业动态数据 | | ≥90万条 | 91万条 | 4 | 4 |  | |
| 从业人员社会责任活动类数据 | | ≥80万条 | 80万条 | 4 | 4 |  | |
| 质量指标 | 从业人员热点动态数据处理分析能力 | | 优 | 从业人员热点动态数据处理分析能力得到提升。 | 5 | 5 |  | |
| 从业人员综合特征数据处理分析能力 | | 优 | 从业人员综合特征数据处理分析能力得到提升。 | 5 | 5 |  | |
| 提高动态事件预警及处置能力 | | 优 | 动态事件预警及处置能力得到提升。 | 5 | 5 |  | |
| 成本指标 | 预算总控制成本 | | ≤299.64万元 | 299.4万元 | 3 | 3 |  | |
| 从业人员综合特征、风险、热点动态等数据处理 | | ≤28.24万元 | 28.2万元 | 1 | 1 |  | |
| 广播电视和网络视听从业人员平台账号类数据 | | ≤12.2万元 | 12.2万元 | 1 | 1 |  | |
| 广播电视和网络视听从业人员热点动态类数据 | | ≤170.8万元 | 170.6万元 | 2 | 2 |  | |
| 广播电视和网络视听从业人员社会责任活动类数据 | | ≤41.6万元 | 41.6万元 | 1 | 1 |  | |
| 广播电视和网络视听从业人员从业动态数据 | | ≤46.8万元 | 46.8万元 | 1 | 1 |  | |
| 时效指标 | 完成动态数据处理，需4个月 | | 4个月 | 4个月 | 5 | 5 |  | |
| 提供从业人员信息监测全年数据共470万，需4个月。 | | 4个月 | 4个月 | 5 | 5 |  | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动文娱领域综合治理 | | 优 | 推动文娱领域综合治理。 | 20 | 17 |  | |
| 可持续影响指标 | 提升行业从业人才动态管理 | | 优 | 提升行业从业人才动态管理。 | 20 | 17 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90.99 |  | |