|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 北京网络视听内容综合治理 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 网络视听节目管理处 | | |
| 项目负责人 | | 李嘉源 | | | | 联系电话 | | 55565376 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 499.60 | 499.60 | 499.59 | | 10 | 99.99% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 499.60 | 499.60 | 499.59 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 目标1：对爱奇艺、优酷等《信息网络传播视听节目许可证》持证平台和抖音、快手、新浪微博等备案制管理平台播出的各类视听内容进行全方位监看，帮助行业主管部门及时发现全市网络视听平台违规行为和内容，确保网络视听传播秩序安全可控。  目标2：对北京IPTV等专网传播视听节目服务进行监测排查，及时发现违规行为和内容。  目标3：巡查梳理网络视听平台节目备案情况，及时发现无备案号、虚假备案号等违规节目和未按要求申请重点备案等违规行为；跟踪监测北京网络视听领域信息，帮助主管部门提升信息感知和应急响应能力。  目标4：通过开展专业咨询进一步深化对5G、人工智能、超高清等新技术融合发展的理解，提高本市网络视听管理和发展工作水平。 | | | | | 1.紧扣保障党的二十大网络视听内容安全工作主线，对爱奇艺、优酷等《信息网络传播视听节目许可证》持证平台和抖音、快手、新浪微博等备案制平台传播的各类网络视听内容进行全面监看，及时发现违规问题。督导重点平台压实主体责任，举一反三，全面清查，处理违规账号12万个，确保北京网络视听传播秩序和内容合规。  2.按照国家广电总局工作要求，对我市IPTV、VOD、OTT专网形式播出的视听内容进行排查监测，及时发现违规问题并定期提交报告，为开展专网领域专项行动、查处违规互联网电视应用程序提供了有效支撑。  3.开展了网络视听平台节目备案情况和网络视听领域信息监测排查工作，有效提升主管部门信息感知和应急响应能力。  4.根据网络视听业态发展实际和行业综合监管的诉求，组织专家开展专业咨询，为网络视听节目管理处提升管理和发展工作水平提供有效支撑。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 《北京市网络视听节目备案情况监测排查报告》每双周一期 | 14期/年 | | 根据合同约定，每双周完成一期《北京市网络视听节目备案情况监测排查报告》，共计20期。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市网络视听监测日报》每日一期 | 214期/年 | | 根据合同约定，每日完成一期《北京市网络视听监测日报》，共计299期。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市互联网视听内容监看报告》每日一期 | 214期/年 | | 根据合同约定，每日完成一期《北京市互联网视听内容监看报告》，共计299期。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市专网视听节目监看报告》每月一期 | 7期/年 | | 根据合同约定，每月完成一期《北京市专网视听节目监看报告》，共计9期。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 质量  指标 | 降低违规行为和内容 | 优 | | 优 | 5 | 5 |  | |
| 符合上级主管部门相关规定 | 优 | | 优 | 5 | 5 |  | |
| 时效  指标 | 每双周编制《北京市网络视听节目备案情况监测排查报告》 | ≤14日 | | 14日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 每日编制《北京市网络视听监测日报》 | ≤1日 | | 1日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 每日编制《北京市互联网视听内容监看报告》 | ≤1日 | | 1日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 每月编制《北京市专网视听节目监看报告》 | ≤30日 | | 30日 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 成本  指标 | 《北京市互联网视听内容监看报告》每期成本 | ≤0.74万元/个 | | 根据合同约定，《北京市互联网视听内容监看报告》每期成本不高于0.65万元。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市专网视听节目监看报告》每期成本 | ≤2.39万元/个 | | 根据合同约定，《北京市专网视听节目监看报告》每期成本不高于2.3万元。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市网络视听节目备案情况监测排查报告》每期成本 | ≤1.57万元/个 | | 根据合同约定，《北京市网络视听节目备案情况监测排查报告》每期成本不高于1.49万元。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 《北京市网络视听监测日报》每期成本 | ≤0.44万元/个 | | 根据合同约定，《北京市网络视听监测日报》每期成本不高于0.44万元。 | 2.5 | 2.5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 及时准确发现违规行为，确保网络视听传播秩序安全可控 | 优 | | 及时准确发现违规行为，确保网络视听传播秩序安全可控。 | 10 | 8 |  | |
| 进一步落实网站内容备案的主体责任，保障北京市网络视听领域态势平稳有序，提高主管部门对无证网站的监测处置能力 | 优 | | 进一步落实网站内容备案的主体责任，保障北京市网络视听领域态势平稳有序，提高主管部门对无证网站的监测处置能力。 | 10 | 8.01 |  | |
| 及时发现查处北京IPTV等专网传播视听节目服务中存在的违规行为和内容，确保专网视听传播秩序稳定安全 | 优 | | 及时发现查处北京IPTV等专网传播视听节目服务中存在的违规行为和内容，确保专网视听传播秩序稳定安全。 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 提高网络视听管理和发展水平，构建网络视听环境生态体系 | 优 | | 提高网络视听管理和发展水平，构建网络视听环境生态体系。 | 20 | 18 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93 |  | |