|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广电行业管理项目 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 陈媛媛 | | | | 联系电话 | | 55565459 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 146.5546 | 146.5546 | 146.4806 | | 10 | 99.95% | 9.99 |
| 其中：当年财政拨款 | | 146.5546 | 146.5546 | 146.4806 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 深化广播电视供给侧改革，推动广播电视高质量发展，通过行业统计全面掌握行业发展动态，加大对园区的管理力度，充分发挥引领带动作用。 | | | | | 已按时完成2022年2.3.4季度催报、审核、汇总和上报；编印3期季度分析报告；更新基本单位信息库3次；因为疫情原因，组织三期线上新制度和年报培训，参培人员4000多人；完成满意度调查。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 广播电视和网络视听统计报表 | 5次 | | 到2022年12月31日完成2021年年报，2022年3次季报1次快报，相应产生5套报表。 | 4 | 4 |  | |
| 事业产业发展报告 | 5期/年 | | 到2022年12月31日完成2021年年报，2022年3次季报1次快报，5份统计分析报告。 | 3 | 3 |  | |
| 单位基本信息梳理 | 4次/年 | | 3次季报、1次年报，完成基本单位库更新 | 3 | 3 |  | |
| 质量  指标 | 为国家级北京市决策分析提供数据支撑 | 高 | | 为北京市统计局部门数据共享采集平台、《北京广播电视年鉴》、《统计年鉴》局官网、局内网大数据展示、广电总局提供统计数据。 | 5 | 5 |  | |
| 报表数据准确 | 高 | | 建立初审、复审和复核制度，按时上报，保证数据质量。 | 5 | 5 |  | |
| 时效  指标 | 季报报告形成时间每季度结束后 | ≤30日 | | 季报填报时间结束25日内出季报 | 2 | 2 |  | |
| 季报上报时间每季度结束后 | ≤20日 | | 每季度结束后一个月的15号之前报送数据 | 2 | 2 |  | |
| 招投标启动时间 | ≤4月 | | 2022年4月29日在局官网公布比选公告 | 2 | 2 |  | |
| 年报报告形成时间 | ≤5月 | | 2022年5月20日完成年报 | 2 | 2 |  | |
| 年报上报时间 | ≤3月 | | 年报要求2022年2月10日前报送 | 2 | 2 |  | |
| 成本  指标 | 视听产业园区管理成本 | ≤50万元 | | 49.963万元 | 5 | 5 |  | |
| 广电行业统计成本 | ≤96.5546万元 | | 96.5176万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 为行业监管提供数据支持 | 高 | | 利用统计数据真实客观反映广播电视行业发展动态，为我局及市相关部门重大决策、行业监管提供重要参考。 | 10 | 9 |  | |
| 为统计局提供企业名录，扩大文化产业纳入范围 | 高 | | 与统计局交换单位信息名录，对企业信息、收入数据存在差异的单位进行分类，并与统计局进行座谈，分析差异原因，并讨论下一步调整方案。 | 10 | 9 |  | |
| 可持续影响指标 | 持续提升对园区的管理水平 | 高 | | 持续提升对园区的管理水平。 | 20 | 18 |  | |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 被统计企业满意度 | ≥90% | | 统计建立的QQ群、微信群入群人数约7000多人，将其作为局对外的服务窗口，解答各种统计和业务问题。满意度调查显示，对统计服务总体评价中75%被调者表示满意，23%被调者表示一般，总体正向满意度达到98%。 | 10 | 8 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 93.99 |  | |