|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才队伍建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 韦政杰 | | | | 联系电话 | | 55565525 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 50.66 | 50.66 | 21.80666 | | 10 | 43.05% | 4.3 |
| 其中：当年财政拨款 | | 50.66 | 50.66 | 21.80666 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 根据市人社局要求，完成2022年度广播电视播音主持人职称评审工作。根据人才工作计划，重点开展对全市广播电视和网络视听行业领军人才、青年创新人才培训；加强我局社会组织管理工作，对局管社会组织主要负责人及经办人开展中央及本市政策法规、社团管理方面知识的培训，规范社团建设；根据工作需要，为全局购买学习参考资料。  主要流程：联络承接单位、邀请培训老师、发布培训通知、组织培训等。  主要绩效目标：圆满完成评审工作，评审工作做到公开公正公平，参评人员满意度达到90%。 | | | | | 根据市人社局要求，完成2022年度广播电视播音主持人职称评审工作。根据人才工作计划，重点开展对全市广播电视和网络视听行业领军人才、青年创新人才培训；加强我局社会组织管理工作，对局管社会组织主要负责人及经办人开展中央及本市政策法规、社团管理方面知识的培训，规范社团建设；根据工作需要，为全局购买学习参考资料。  主要流程：联络承接单位、邀请培训老师、发布培训通知、组织培训等。  主要绩效目标：圆满完成评审工作，评审工作做到公开公正公平，参评人员满意度达到100%。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 人才素质拓展人数 | 30人 | | 0 | 2 | 0 | 社团管理人员30人培训因疫情原因未开展。 | |
| 人才素质拓展天数 | 2天 | | 0 | 2 | 0 | 社团管理人员30人培训因疫情原因未开展。 | |
| 培训人数 | 100人 | | 70 | 2 | 1.7 | 社团管理人员30人培训因疫情原因未开展。 | |
| 播音主持人职称评审 | ≥70人 | | 75 | 2 | 2 |  | |
| 培训天数 | ＝2天 | | 2 | 2 | 2 |  | |
| 质量  指标 | 培训合格率 | ≥80% | | 100% | 2 | 2 |  | |
| 根据效果跟踪，培训内容与学员需求相符。 | 优 | | 根据效果跟踪，培训内容与学员需求相符。 | 3 | 3 |  | |
| 人员参与率 | ≥80% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效  指标 | 培训完成时间 | ≤12月 | | 9月 | 10 | 10 |  | |
| 成本  指标 | 人才素质拓展 | ≤4.75万元 | | 0 | 2 | 2 |  | |
| 学习资料 | ≤4万元 | | 3.9866万元 | 2 | 2 |  | |
| 产学研基地实践推广 | ≤15.88万元 | | 0 | 2 | 2 |  | |
| 领军人才、青创人才能力创新提升 | ≤13.55万元 | | 13.5万元 | 2 | 2 |  | |
| 职称评审 | ≤12.48万元 | | 4.3万元 | 2 | 2 |  | |
| 效益  指标 | 可持续影响指标 | 受训人员政治素质得到提升。 | 优 | | 受训人员政治素质得到提升。 | 20 | 20 |  | |
| 受训人员业务能力得到提升。 | 优 | | 受训人员业务能力得到提升。 | 20 | 20 |  | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度 | ≥90% | | 100% | 10 | 10 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 90 |  | |