|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 第33届“飞天奖”和第27届“星光奖”颁奖典礼组织接待保障 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 韩云升 | | | | 联系电话 | | 55565486 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | - | 859.3 | 859.3 | | 10 | 100% | 10 |
| 其中：当年财政拨款 | | - | 859.3 | 859.3 | | - | - | - |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 其他资金 | | - | - | - | | - | - | - |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 2022年第33届电视剧“飞天奖”和第27届电视文艺“星光奖”颁奖典礼活动由北京市承办。我局主要负责牵头协调、组织统筹、场地保障、活动接待、属地协调、活动宣传等任务，并承担相关经费。项目资金860.97324万元，主要用于接待服务、场地保障、安全保障、疫情防控、活动运行保障等。 | | | | | 项目实际支出为859.3万元，用于接待服务、场地保障、安全保障、疫情防控、活动运行保障等，按时按质保障电视剧“飞天奖”和第27届电视文艺“星光奖”颁奖典礼活动顺利执行。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 组织接待出席活动的知名主持人 | ≥30人次 | | 32人次 | 5 | 5 |  | |
| 组织接待出席活动的知名演员 | ≥40人次 | | 70余人次 | 5 | 5 |  | |
| 组织接待出席活动的影视企业 | ≥40家 | | 50余家 | 5 | 5 |  | |
| 组织接待出席活动的各大广播电视台 | ≥40家 | | 32余家 | 5 | 4 | 受疫情原因影响，部分地区电视台嘉宾健康宝弹窗未能到场出席活动。 | |
| 组织接待服务人次 | ≥776人次 | | 1000余人次 | 5 | 5 |  | |
| 提供查验健康码、行程卡、核酸检测等防疫服务时长 | ≥1天 | | 1天 | 3 | 3 |  | |
| 提供安保服务时长 | ≥12小时 | | 12小时 | 3 | 3 |  | |
| 质量  指标 | 完成疫情防控工作 | 100% | | 100% | 3 | 3 |  | |
| 保障接待服务质量 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 确保不发生任何安全事件 | 100% | | 100% | 5 | 5 |  | |
| 时效  指标 | 活动举办时间 | ≤11月 | | 11月 | 3 | 3 |  | |
| 方案形成时间 | ≤10月 | | 10月 | 3 | 3 |  | |
| 成本  指标 | 场地成本 | ≤60万元 | | 60万元 | 5 | 5 |  | |
| 组织接待保障成本 | ≤800.97324万元 | | 799.3万元 | 5 | 5 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 推动电视剧行业高质量发展 | 得到提升 | | “双奖”颁奖典礼充分彰显行业“风向标”“晴雨表”作用，体现新时代我国电视剧行业的发展成果，对于推动电视剧行业高质量发展具有重大意义。 | 15 | 14 |  | |
| 搭建全国文化交流平台，推进全国文化中心建设 | 得到提升 | | 活动的成功举办，搭建了全国文化交流平台，体现了首善标准，有力推进首都全国文化中心建设。 | 15 | 14 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 97 |  | |