|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表**  （2022年度） | | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 广播电视和网络视听领域法治建设 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市广播电视局 | | | | 实施单位 | | 北京市广播电视局 | | |
| 项目负责人 | | 罗大帅 | | | | 联系电话 | | 55565336 | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | | 83.715 | 72.115 | 63.9155 | | 10 | 88.63% | 8.86 |
| 其中：当年财政拨款 | | 83.715 | 72.115 | 63.9155 | | — | - | — |
| 上年结转资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 其他资金 | | - | - | - | | — | - | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 按照三定职责，加强对全局课题工作统筹，完成全年课题调研报告评审工作，提高课题调研报告的质量；依据年度计划，加强法治建设，完成法治培训、法治宣传和普法主题活动；加大网络视听地方立法及新视听政策研究评估审核工作力度；汇编网络视听典型案例评析；聘请法律顾问；做好行政诉讼、行政复议相关工作；保证依法行政。 | | | | | 截至2022年12月31日，完成课题调研报告评审，对年度12个调研课题质量进行评价，促进调研工作质量提升；完成法治培训，就习近平法治思想、法治政府建设等进行线上培训，提升依法行政和履职能力；围绕深入学习贯彻习近平法治思想、宪法、民法典等，通过展板、微视频、宣传手册等多种形式开展法治宣传教育活动，促进学法、守法、用法；召开网络视听立法和信用体系建设座谈会，加大政策研究评估审核工作力度；汇编网络视听典型案例评析，推进行业合法合规经营；聘请专业律师为局法律顾问，年度审核合同300余份，提供法律咨询30余件，有效促进依法行政；及时主动化解法律风险，全年未发生行政应诉、行政复议案件。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级  指标 | 三级指标 | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析  及改进措施 | |
| 产出  指标 | 数量  指标 | 组织一次全年课题调研报告评审（共12个课题评审） | 12个 | | 12个 | 1 | 1 |  | |
| 局系统领导干部和法治骨干培训 | ≥75人/天 | | 组织75人为期两天的法规知识培训。 | 1 | 1 |  | |
| 组织不同形式的法治宣传和普法主题活动 | ≥4场次 | | 组织不同形式的法治宣传和普法主题活动。 | 1 | 1 |  | |
| 汇编一套网络视听典型案例选编 | 1套 | | 1套 | 2 | 2 |  | |
| 依据实际情况开展行政诉讼、行政复议相关工作 | 5件 | | 当年未发生 | 2 | 2 |  | |
| 聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查等工作 | 1人 | | 聘请2人 | 2 | 1 |  | |
| 推动网络视听地方立法条款的修改完善，加强新视听政策研究建议工作 | 4项 | | 组织两次专家座谈 | 1 | 0.5 |  | |
| 质量  指标 | 课题评审专家均具有副高级以上职称；设备购置符合相关标准 | 优 | | 课题评审专家均具有副高级以上职称。 | 10 | 9 |  | |
| 6月份督促相关处室加快调研进度，9月份收集课题报告；12月份完成课题调研报告评审 | 优 | | 6月份督促相关处室加快调研进度，9月份收集课题报告；12月份完成课题调研报告评审。 | 4 | 4 |  | |
| 时效  指标 | 3月底前，完成聘请专业律师为局法律顾问，加强合同审查、法务咨询等工作 | 优 | | 3月完成聘请专业律师。 | 4 | 4 |  | |
| 本系统法治培训，3月份制定培训计划，4月份邀请授课老师，力争在7月份或8月份组织完成 | 优 | | 本系统法治培训，3月份制定培训计划，4月份邀请授课老师， 8月份组织完成。 | 3 | 3 |  | |
| 3月份开始，适时召开专家研讨会，推动网络视听地方立法，加强新视听政策研究建议工作 | 优 | | 3月份开始，适时召开专家研讨会，推动网络视听地方立法，加强新视听政策研究建议工作，11月底以前已完成。 | 3 | 3 |  | |
| 法治宣传和普法主题活动，在预算批复后即启动自采购程序，待中标单位确定后（约2个多月时间），及时签订委托服务协议（合同），然后按计划按预算批复和项目内容开展工作（如：展板等法宣物料制作、法宣图书资料购买、折页制作、法宣视频制作和推出等），年底前全部完成 | 优 | | 法治宣传和普法主题活动，在3月启动自采购程序，及时签订合同，按计划按预算批复和项目内容开展工作，年底前全部完成。 | 3 | 3 |  | |
| 6月底前完成整理网络视听典型案例选编相关内容，9月底前，印刷成册供公务使用 | 优 | | 按时完成 | 3 | 3 |  | |
| 成本  指标 | 课题评审委托 | ≤6万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 法治培训 | ≤7.5万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 法治宣传普法主题活动 | ≤24.64万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 政策咨询服务费 | ≤3.2万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 汇编网络视听典型案例评析 | ≤12.495万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 政策法律法规资料 | ≤1.68万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 律师顾问费 | ≤19万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 行政诉讼律师费 | ≤7.5万 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 法院诉讼费 | ≤1万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 培训讲课费 | ≤0.7万元 | | 控制在预算范围内 | 1 | 1 |  | |
| 效益  指标 | 社会  效益  指标 | 加强法治服务保障，提高依法办事能力，有效化解社会矛盾纠纷 | 优 | | 通过政策法规培训，强化法治思维，提升依法行政和履职能力，全年未发生行政复议、行政诉讼案件。 | 20 | 19 |  | |
| 强化法治思维，提升依法行政和履职能力，加强法宣效能 | 优 | | 围绕深入学习贯彻习近平法治思想、宪法、民法典等，通过展板、微视频、宣传手册等多种形式开展法治宣传教育活动，促进学法、守法、用法。 | 20 | 19 |  | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 94.36 |  | |