## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 优秀广播电视节目及作品评优研讨
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 吕华 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565346
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 51.68 |  | 51.68 | 39.807 | 10 | 77.03% |  | 7.7026
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.68 |  | 51.68 | 39.807 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照三定职能，我处承担本市广播电视节目宣传和播出的指导、监管工作，指导、监管理论文献片、纪录片、电视动画片的创作生产和播出。为了提升广播电视舆论引导力，深入推动实施记录新时代精品工程，按照总局和市委宣传部工作要求，我处负责组织广播电视新闻宣传、广播电视节目、电视纪录片、电视动画片领域的各类评优评奖和业务研讨，规划指导北京精品创作，加强各类作品评优推优和宣传推广，切实提升北京广播电视作品的影响力、引领力。2023年度完所有评优评奖、业务研讨、精品评议工作。 | [5 empty] | 2023年，为了提升广播电视舆论引导力，深入推动实施记录新时代精品工程，按照总局和市委宣传部工作要求，我处负责组织广播电视新闻宣传、广播电视节目、电视纪录片、电视动画片领域的各类评优评奖25场次，业务研讨10次。规划指导北京精品创作，加强各类作品评优推优和宣传推广，切实提升北京广播电视作品的影响力、引领力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 各类节目专家评审 |  | ≥26次 |  | 25次 | 7.5 | 7.21 | 本年度上级单位举办评奖项目减少。根据历史年度实际评奖项目数量平均值设定目标。
|  |  | 业务研讨座谈 |  | ≥6次 |  | 10次 | 7.5 | 7.5
|  | 质量 指标 | 符合总局季度、年度评审文件要求及上级下达的工作要求 |  | 优良中低差 |  | 按照总局文件要求完成推荐。 | 10 | 9
|  |  | 年度评审规范度 |  | ≥95% |  | 100% | 7.5 | 7.5
|  | 时效 指标 | 按期完成评优评奖和业务研讨工作 |  | 优良中低差 |  | 评优评奖和业务研讨工作按期完成。 | 7.5 | 6.75
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 节目、动画片、纪录片等作品推优研讨及各类专家评审 |  | ≤40.88万元 |  | 28.327万元 | 3 | 3
|  |  | 优秀广播电视节目评选 |  | ≤10.8万元 |  | 10.48万元 | 2 | 2
|  |  | 总成本 |  | ≤51.68万元 |  | 39.807万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣北京市广播电视精品创作，推动精品创作高质量发展 |  | 优良中低差 |  | 推动北京精品创作，推进北京广播电视作品水平提升。7个节目入选“民间经典故事动漫创作工程”；4个作品入选总局“民间经典故事动漫创作工程”；1个作品入选总局电视理论传播工程；7个作品入选2022年北京市文化精品工程项目；1个作品入选2023年电视动画重点项目等。 | 15 | 13
|  |  | 提升北京广播电视作品的影响力、引领力 |  | 优良中低差 |  | 推动北京精品创作，切实提升北京广播电视作品的影响力和引领力。广播剧《北大红楼》，音乐作品《领航》《一起向未来》《毋相忘》《中轴》获得第十届北京文学艺术奖；5部作品获个人入选2022年度全国广播电视新闻“百佳”推优评选等。 | 15 | 13
|  | 可持续影响指标 | 不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 优良中低差 |  | 通过完成各领域的各类评优评奖和业务研讨，规划指导北京精品创作，加强各类作品评优推优和宣传推广，切实提升北京广播电视作品的影响力、引领力，不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要。 | 10 | 8.8
总分 | [7 empty] | 100 | 90.4626
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。