## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京广播电视网络视听发展基金
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 夏斐 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565495
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 9990 |  | 10990 | 10977.18 | 10 | 99.88% |  | 9.9883
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 9990 |  | 10990 | 10977.18 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过项目的实施，引导制作机构创作出一批思想性、艺术性、观赏性相统一，有筋骨、有道德、有温度的精品力作，包括电视纪录片、电视动画片、广播电视节目、电视剧、网络视听节目作品等。奖励扶持电视纪录片、电视动画片、广播电视节目作品、电视剧、网络视听作品等不少于120项，奖励扶持对象符合奖励扶持标准；通过项目的实施，繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展。 | [5 empty] | 本年度围绕重要时间节点，扎实推进精品创作高质量发展，共资助电视纪录片、电视动画片、广播电视节目、电视剧、网络视听节目作品等优秀作品共172项；通过项目的实施，繁荣北京市广播电视网络视听精品创作，推进行业健康发展，为满足人民日益增长的美好生活需要、促进人民精神生活共同富裕提供丰富优质精神文化产品。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 对奖励扶持项目进行评审场次 |  | ≥10项 |  | 10项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持电视纪录片 |  | ≥20项 |  | 20项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持广播电视节目作品 |  | ≥30项 |  | 22项 | 2 | 1.47 | 达到优秀标准的项目数量较少。根据实际情况合理设置目标，提升创作引导力度。
|  |  | 奖励扶持电视剧 |  | ≥20项 |  | 22项 | 3 | 3
|  |  | 奖励扶持电视动画片 |  | ≥7项 |  | 22项 | 2 | 1.8 | 按照2023年内出台的政策，加大对动画项目扶持奖励。根据实际情况合理设置目标。
|  |  | 奖励扶持网络视听作品 |  | ≥40项 |  | 86项 | 3 | 3
|  |  | 绩效跟踪现场踏勘调研 |  | ≥5次 |  | 7次 | 3 | 3
|  |  | 出具绩效跟踪分析材料 |  | ≥5份 |  | 7份 | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 绩效跟踪发现违反相关规定要求的问题个数 |  | ≤5个 |  | 2个 | 2 | 2
|  |  | 评审工作规范度 |  | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 体现示范性、导向性作品覆盖率 |  | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 收获广泛好评程度作品覆盖率 |  | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 奖励扶持对象与奖励扶持标准严格依据制度内容执行率 |  | ≥99% |  | 100% | 2 | 2
|  | 时效 指标 | 扶持项目名单公示天数 |  | =7天 |  | 7天 | 1 | 1
|  |  | 第一批奖励扶持资金拨付完成时间 |  | ≤6月 |  | 8月 | 2 | 1.5 | 因评审流程时间较长，导致第一批拨付时间滞后。下一步根据实际情况科学制定计划，按照计划严格落实。
|  |  | 完成每期评审所需时限 |  | ≤4月 |  | 4月 | 1 | 1
|  |  | 第二批奖励扶持资金拨付完成时间 |  | ≤10月 |  | 10月 | 2 | 2
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 组织筹备工作按期完成。 | 1 | 1
|  |  | 项目申报完成时长 |  | ≥1月 |  | 3月 | 1 | 0.9
|  |  | 扶持名单公示后拨付资金时限 |  | ≤30日 |  | 14日 | 1 | 1
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 奖励扶持电视纪录片（特别项目除外） |  | ≤200万元/个 |  | ≤200万元/个 | 2 | 2
|  |  | 专家评审费 |  | ≤80万元 |  | 68.68万元 | 1 | 1
|  |  | 奖励扶持广播电视节目作品（特别项目除外） |  | ≤200万元/个 |  | ≤200万元/个 | 2 | 2
|  |  | 奖励扶持电视剧（特别项目除外） |  | ≤400万元/个 |  | ≤400万元/个 | 2 | 2
|  |  | 奖励扶持电视动画片（特别项目除外） |  | ≤200万元/个 |  | ≤200万元/个 | 1 | 1
|  |  | 绩效跟踪 |  | ≤60万元 |  | 58.50万元 | 1 | 1
|  |  | 奖励扶持网络视听作品（特别项目除外） |  | ≤100万元/个 |  | ≤100万元/个 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 繁荣北京市广播电视精品创作，推动精品创作高质量发展 |  | 优良中低差 |  | 实施该项目，有利于落实完善和创新“北京大视听”精品创作工作体制机制，落实“找准选题、讲好故事、拍出精品”要求，扎实推进精品创作高质量发展。 | 10 | 8.5
|  | 可持续影响指标 | 不断满足人民群众对美好精神文化生活的需要 |  | 优良中低差 |  | 通过项目的实施，有助于抓好重大题材、现实题材、北京题材创作，推出一批体现新时代风貌、大国气派、首都特色的优秀文艺作品，为满足人民日益增长的美好生活需要、促进人民精神生活共同富裕提供丰富优质精神文化产品。 | 10 | 8.7
|  |  | 不断营造良好的文艺氛围 |  | 优良中低差 |  | 通过项目的实施，有助于引导行业创作者深入贯彻落实党的二十大精神和习近平文化思想精神，加快推进全国文化中心建设。 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 获得扶持企业满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.3583
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。