## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 媒体融合交流促进活动服务
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 荣学良 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565386
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 778.5073 |  | 778.5073 | 769.8165 | 10 | 98.88% |  | 9.8884
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 778.5073 |  | 778.5073 | 769.8165 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 深入贯彻落实中央关于加快推进媒体深度融合发展的决策部署，推动建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，发挥视听在媒体融合中的引领作用，充分激发融媒机构创新创作热情，深度挖掘科技企业技术资源优势，发现和培养全媒体人才，打造搭建权威、专业、高端、务实，具有全国示范引领意义的媒体融合交流合作平台。 | [5 empty] | 深入贯彻落实中央关于加快推进媒体深度融合发展的决策部署，通过举办中国广电媒体融合发展大会、新视听媒体融合创新创意大赛、京津冀媒体融合交流活动，推动建立以内容建设为根本、先进技术为支撑、创新管理为保障的全媒体传播体系，打造搭建权威、专业、高端、务实，具有全国示范引领意义的媒体融合交流合作平台。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 媒体融合发展大会活动现场吸引观众 |  | ≥500人 |  | 1400人 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合创新创意大赛报名作品数 |  | ≥300个 |  | 668个 | 1 | 1
|  |  | 京津冀媒体融合交流举办京津冀媒体融合交流专题活动 |  | ≥5场 |  | 5场 | 1.5 | 1.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 数量 指标 | 京津冀媒体融合交流参与机构 |  | ≥40家 |  | 87家 | 1.5 | 1.5
|  |  | 媒体融合创新创意大赛评审工作 |  | ≥3次 |  | 12次 | 1 | 0.8 | 为保证评审工作科学性，增加评审次数。以后加强目标设定合理性。
|  |  | 京津冀媒体融合交流优秀项目分享机构 |  | ≥15家 |  | 22家 | 3 | 3
|  |  | 京津冀媒体融合交流现场吸引观众数 |  | ≥400人 |  | 567人 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合发展大会论坛活动 |  | ≥9场 |  | 12场 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合发展大会成果展示 |  | 1场 |  | 1场 | 2.5 | 2.5
|  |  | 媒体融合创新创意大赛评选出的技术或作品 |  | ≥30个 |  | 48个 | 2 | 2
|  | 质量 指标 | 媒体融合发展大会专家参与人数 |  | ≥50人 |  | 110人 | 2 | 2
|  |  | 京津冀媒体融合交流专家参与人数 |  | ≥20人 |  | 29人 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合创新创意大赛全渠道推广覆盖媒体 |  | ≥15家 |  | 44家 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合发展大会活动参与机构 |  | ≥70个 |  | 78个 | 2 | 2
|  |  | 媒体融合创新创意大赛评审程序规范度 |  | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 组织京津冀媒体广泛参与京津冀媒体融合交流 |  | 优良中低差 |  | 京津冀媒体广泛参与京津冀媒体融合交流。 | 3 | 2.5
绩 效 指 标 | 产出指标 | 时效 指标 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 2 | 2
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 按期完成组织筹备工作。 | 1 | 1
|  |  | 媒体融合发展大会持续时间 |  | ≥2天 |  | 2天 | 2.5 | 2.5
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30日 |  | 26日 | 2 | 2
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤778.5073万元 |  | 769.8165万元 | 2 | 2
|  |  | 第四届中国广电媒体融合发展大会会场氛围呈现及会务运营 |  | ≤444.3905万元 |  | 436.6475万元 | 2 | 2
|  |  | 京津冀媒体融合交流 |  | ≤72.8168万元 |  | 72.669万元 | 2 | 2
|  |  | 第三届新视听媒体融合创新创意大赛 |  | ≤183.8万元 |  | 183.5万元 | 2 | 2
|  |  | 第四届中国广电媒体融合发展大会场地租赁 |  | ≤77.5万元 |  | 77万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建交流合作平台探索媒体融合未来发展方向 |  | 优良中低差 |  | 通过举办中国广电媒体融合发展大会、新视听媒体融合创新创意大赛有效搭建交流合作平台，探索媒体融合未来发展方向。 | 7 | 6.5
|  |  | 突出品牌活动特色，培育品牌价值 |  | 优良中低差 |  | 突出北京大视听品牌活动特色，有效培育品牌价值。 | 8 | 6.5
绩 效 指 标 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 |  | 优良中低差 |  | 中国广电媒体融合发展大会、新视听媒体融合创新创意大赛、“京津冀融媒荟”等活动行业影响力持续提升。 | 7 | 6
|  |  | 北京市媒体融合发展在全国的影响力 |  | 优良中低差 |  | 有效提升北京媒体融合在全国影响力。 | 8 | 6.7
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 |  | ≥90% |  | 99.4% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.8884
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。