## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京新视听国际传播专项活动项目（含港澳台）
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 刘华阳 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565399
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 757.13 |  | 249.62 | 247.365 | 10 | 99.1% |  | 9.9097
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 757.13 |  | 249.62 | 247.365 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 为加快实施中国优秀影视走出去工程，提高北京视听行业国际市场影响力、竞争力和传播力，我局在总结以往在海外成功举办展播活动经验，2023年，我局拟通过组织参加金树国际纪录片节、香港影视展和“一带一路”视听产业交流活动，提升我市视听行业国际化程度，助力全国文化中心、国际交往中心建设。 | [5 empty] | 为加快实施中国优秀影视走出去工程，提高北京优秀视听作品国际市场影响力、竞争力和传播力，2023年，我局与英国商业贸易部中国办公室签署关于北京优秀影视剧海外展播季的合作协议，进一步提升新视听国际传播自主品牌知名度和影响力。成功举办“一带一路”新视听产业发展论坛、中阿视听产业交流论坛、“一带一路”新视听之夜、“一带一路”新视听国际青年对话等活动，完成26部优秀影视剧纪录片的海外宣传推广,在金树国际纪录片节期间设立以北京新视听为主题的圆桌会议,成功举办纪录片人之夜活动等。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 金树节组织对接合作活动 |  | ≥8场 |  | 8场 | 5 | 5
|  |  | 金树节推介优秀影视作品 |  | ≥50部 |  | 26部 | 5 | 2.6 | 指标值设置未更新，50部为整个专项活动的指标，专项活动后按统一安排，有6包未招标。
|  | 质量 指标 | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 系列活动均顺利开展，各环节流畅，成功举办各项活动。 | 5 | 5
|  |  | 加强行业间对接 |  | 优良中低差 |  | 活动注重中外行业间的交流沟通，进一步增进中外行业机构、专业人士等的了解和互通。 | 5 | 4.2
|  |  | 北京优秀影视作品影响力 |  | 优良中低差 |  | 在金树国际纪录片节展映5部北京导演拍摄的纪录片，在中外优秀纪录片展映中纳入中国纪录片5部。邀请中国纪录片创作团队现场与外方同业人员交流。 | 5 | 4.2
|  | 时效 指标 | 中标后签订合同时限 |  | ≤30日 |  | 中标后21天签署。 | 5 | 5
|  |  | 按期完成组织筹备工作 | 按期完成组织筹备工作 | 优良中低差 |  | 活动组织均按照既定工作安排开展。 | 5 | 5
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 | =100% |  | 100% | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤249.62万元 |  | 247.365万元 | 7 | 7
|  |  | 金树国际纪录片节 |  | ≤80.4万元 |  | 80.4万元 | 3 | 3
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升媒体关注度 |  | 优良中低差 | 优良中低差 | 及时对活动及成果进行了报道，包括报纸、网络媒体和社交媒体等都进行了正面宣传。 | 10 | 9
|  |  | 打造品牌活动能力 | 打造品牌活动能力 | 优良中低差 | 优良中低差 | 主要活动得到了专家学者、行业机构等方面的支持与参与，对活动形式及成果给予了充分肯定。 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 | 品牌活动行业影响力持续提升 | 优良中低差 | 优良中低差 | 活动邀请行业专家、机构等参与，不断提升在行业内影响力，同时积极进行媒体宣传，扩大活动影响力。 | 10 | 9
|  |  | 提升北京视听产业在国际市场影响力、竞争力和传播力 | 提升北京视听产业在国际市场影响力、竞争力和传播力 | 优良中低差 | 优良中低差 | 系列活动对北京视听内容精品、品牌节展、视听科技、产品等都进行了积极宣推。 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 89.9097
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。