## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 人才队伍建设
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 韦政杰 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565521
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 37.2 |  | 17.52 | 10.8531 | 10 | 61.95% |  | 6.1947
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 37.2 |  | 17.52 | 10.8531 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 加强行业人才队伍建设，2005年开始，我市开始广播电视播音员主持人职称评审社会化工作，每年约有近70人报名参加职称评审工作，且每年参评人数呈现增长态势，根据市人力社保局要求，完成2023年度广播电视播音员主持人职称评审工作。评审工作要求做到公开公平公正，参评人员满意度达到90%。根据人才工作计划，重点开展对“四个一批”人才、人才培养资助项目、全国广播电视和网络视听领军人才、青年创新人才遴选等项目组织展开专家评审，提升我局整体申报工作质量。 加强我局社会组织管理工作，提升业务主管处室、社团工作人员实际工作水平，通过“一对一”政策讲解、专项工作提示、调研座谈等措施，规范局管社会组织建设。 根据工作需要，为全局购买学习参考资料。 | [5 empty] | 目标1：如期开展播音主持系列职称评审答辩，共78人申报，经组织审核、缴费和现场答辩，最终35人通过评审，共有21名专家参与，职称评价结果顺利通过市人力社保局验收，无一例投诉举报。 目标2：开展全国广播电视和网络视听领军人才工程、青年创新人才工程推荐选拔，规定时间内共收到205人申请，组织行业8名专家参加评审，最终向总局申报领军人才27人，青年创新人才36人。 目标3：社团管理人员培训人次16人，天数2天。 目标4：分2批次购买书籍670本，进一步拓展了全局干部职工视野，提升了业务能力。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 社团管理人员培训人数 |  | ≤25人 |  | 16人 | 4 | 2.56 | 因工作原因，调整为“一对一”专属政策讲解，实际参加人数略少。
|  |  | 人才评审 |  | ≥2次 |  | 2次 | 4 | 4
|  |  | 社团管理人员培训天数 |  | =2天 |  | 2天 | 3 | 3
|  |  | 播音主持人职称评审 |  | ≥60人 |  | 58人 | 5 | 4.83 | 职称申报人数较往年略有下降。
|  |  | 人才评审-完成时间 |  | ≤11月 |  | 11月 | 4 | 4
|  | 质量 指标 | 职称评审公开透明 |  | 优良中低差 |  | 从通知、报名审核、缴费、答辩、公示全流程在局官网或信息平台发布。 | 5 | 5
|  |  | 人员参与率 |  | ≥80% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 播音主持人职称评审-完成时间 |  | ≤11月 |  | 11月 | 5 | 5
|  |  | 项目开始及完成的及时性 |  | ≥95% |  | 100% | 1 | 1
|  |  | 完成时间 |  | ≤12月 |  | 12月 | 2 | 2
|  |  | 项目实施周期 |  | =1年 |  | 1年 | 2 | 2
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 人才评审 |  | ≤5.12万元 |  | 1.92万元 | 3 | 3
|  |  | 社团管理人员培训 |  | ≤1.2万元 |  | 0万元 | 2 | 0 | 原定采取视频授课，邀请市民政局业务部门分专题辅导。因工作原因改为局内主管部门组织“1对1”政策讲解。
|  |  | 播音主持人职称评审 |  | ≤7.2万元 |  | 5.04万元 | 3 | 3
|  |  | 学习资料 |  | ≤4万元 |  | 3.89314万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 受训人员业务能力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 进一步熟悉掌握相关政策法规制度和上级总体要求，提升规范化运行水平。 | 15 | 13.5
|  |  | 受训人员政治素质得到提升 |  | 优良中低差 |  | 提升政策理论水平，加强局管社会组织规范管理发挥积极作用，主动融入促进行业发展贡献力量。 | 15 | 14
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 播音主持人职称评审-满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 90.0847
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。