## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市推动智慧广电发展专项资金
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 石磊 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565358
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 1847.8 |  | 1847.8 | 1846.02 | 10 | 99.9% |  | 9.9904
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 1847.8 |  | 1847.8 | 1846.02 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 努力建设成涵盖内容生产、网络传播、功能承载、服务供给以及生态建设等全方位的智慧广电产业体系，打造聚合上下游，初步形成以全程媒体、全息媒体、全员媒体、全效媒体为特征的媒体融合发展格局。 | [5 empty] | 围绕推进智慧城市建设，促进数字经济发展，推动媒体融合发展，创新节目内容形态，加快网络体系建设，提升传输覆盖能力，创新监测监管，打造产业生态等8大支持方向，共计广泛征集70个项目。按照科技创新、业态创新、技术应用、产业规模、业务模式、社会效益、经济效益、投资规模及综合评价等进行综合评定。经材料审查比对、专家初评、答辩评审、现场踏勘、筛重查询和网站公示，最终确定奖励项目30个，其中重大项目10个，重点项目20个。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 奖励项目所涵盖领域 |  | ≥5个 |  | 5个 | 5 | 5
|  |  | 奖励项目数量 |  | ≥20个 |  | 30个 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 奖励项目具有多元性 |  | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 奖励项目具备代表性和典型性 |  | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 评审工作程序规范度 |  | ≥99% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 奖励项目能体现国内广播电视和网络视听领域发展趋势及先进实力 |  | 优良中低差 |  | 奖励项目涵盖智慧广电媒体、网络、服务和监管，覆盖行业头部企业先进项目，代表行业发展方向和首都广电先进水平。 | 4 | 3
|  | 时效 指标 | 完成评审所需时限 |  | ≤3个月 |  | 4个月，6月份至9月份开展项目评审工作。 | 4 | 3 | 由于6月份单位搬家至副中心，涉及材料搬运、整理及专家、场地等评审相关准备工作，评审时限比原计划多了一个月。
|  |  | 扶持资金拨付完成时间 |  | ≤10月 |  | 10月 | 3 | 3
|  |  | 奖励项目申报时长 |  | ≥30日 |  | 35日 | 3 | 3
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 组织筹备工作按期完成。 | 4 | 3.4
|  |  | 扶持项目名单公示天数 |  | =7天 |  | 7天 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目奖励扶持费用 |  | ≤1800万元 |  | 1800万元 | 5 | 5
|  |  | 第三方组织管理服务费用 |  | ≤45万元 |  | 44.5万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升首都广播电视和网络视听行业信息服务能力和功能承载能力 |  | 优良中低差 |  | 推进智慧广电与新一代技术融合，培育新业态，提升服务承载能力。 | 5 | 4.5
|  |  | 推进优秀项目推广和普及 |  | 优良中低差 |  | 发挥奖励扶持作用，推动优秀项目成果转化和行业示范推广。 | 5 | 4
|  |  | 促进行业高质量发展 |  | 优良中低差 |  | 围绕AI、超高清和XR等行业热点，推动行业科技创新和项目示范应用。 | 5 | 4
|  | 可持续影响指标 | 打造高精尖产业的积极性 |  | 优良中低差 |  | 发挥奖励项目成果转化和示范推广。 | 5 | 4
|  |  | 持续完善智慧广电创新体系和产业体系 |  | 优良中低差 |  | 推进新一代信息技术与智慧广电媒体、网络、服务和监管结合，促进智慧广电创新体系和产业体系持续完善。 | 5 | 4
|  |  | 持续提升企业开展智慧广电建设 |  | 优良中低差 |  | 发挥财政资金引导和撬动作用，促进企业开展智慧广电建设。 | 5 | 4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对项目工作认可度 |  | ≥80% |  | 95% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 91.8904
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。