## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 行政村发射站运维
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 李国新 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565368
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 941.072 |  | 941.072 | 941.072 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 941.072 |  | 941.072 | 941.072 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.保障行政村发射站点设备长期安全正常运行，保证京津冀之声调频广播节目长期服务于广大的群众。 2.保证广播信号发射安全，为北京市广大群众提供优质的广播服务。 | [5 empty] | 通过开展运维工作，行政村发射站点设备长期稳定运行，京津冀之声广播节目实现了持续播出，为北京市广大群众提供优质的京津冀之声广播节目服务。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 播出节目套数 |  | 1套 |  | 1套 | 5 | 5
|  |  | 维护台站及设备数量 |  | 571座（处） |  | 571座（处） | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 项目验收通过率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 设备工作状态正常 |  | 优良中低差 |  | 通过维护，实现了行政村发射站广播设备稳定运行，保证了节目正常播出。 | 5 | 4.3
|  |  | 广播信号发射安全率 |  | ≥95% |  | 99% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 运维服务保障时长 |  | 1年 |  | 1年 | 4 | 4
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30日 |  | 30日 | 4 | 4
|  |  | 运维工作按时完成率 |  | ≥95% |  | 99% | 4 | 4
| 成本指标 | 经济成本指标 | 行政村发射站专业设备维护 |  | ≤238.564万元 |  | 238.564万元 | 5 | 5
|  |  | 行政村发射站日常维护 |  | ≤702.508万元 |  | 702.508万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 调频广播覆盖能力和公共服务能力显著提升 |  | 优良中低差 |  | 通过持续做好维护工作，保证了京津冀之声广播长期服务于广大山区群众，提升调频广播覆盖能力和公共服务能力。 | 7.5 | 6
|  |  | 人民群众基本公共文化权益得到保障 |  | 优良中低差 |  | 保证京津冀之声调频广播长期服务于广大山区群众，丰富群众精神文化生活。 | 7.5 | 6.5
|  | 可持续影响指标 | 广播信号发射持续安全 |  | 优良中低差 |  | 提高北京市广播信号质量，规范行政村发射站运维管理，确保广播信号发射持续安全。 | 7.5 | 6.5
|  |  | 业务保障能力持续提升 |  | 优良中低差 |  | 通过完善制度规范，不断提高运维水平，确保了北京市广播信号质量，不断丰富、改善山区居民的精神文化生活质量。 | 7.5 | 6
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 使用群众满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 9
总分 | [7 empty] | 100 | 93.3
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。