## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京纪实影像周
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 孙本秀 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565348
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 610.7499 |  | 610.7499 | 610.23 | 10 | 99.91% |  | 9.9915
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 610.7499 |  | 610.7499 | 610.23 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 通过年度主题及各板块活动，为国内外纪录片作品及纪录片工作者提供展示、交流、交易、培训的服务平台，以撬动纪录片创投市场、促进行业交流和项目交易、繁荣纪录片精品创作。 目标1：构建以纪实影像为核心的大型交流平台。 目标2：通过活动引导纪录行业发展方向，促进纪录片精品创作。 | [5 empty] | 通过举办学术交流、展播展映、提案大会、纪录片辅导、特色活动等活动，推动中国纪录片大会逐渐成为全国纪录片高质量发展的行业峰会、中外优秀纪录片的精品展会、纪录片人跨界交流的年度盛会、纪录片讲好中国故事的传播大会，促进纪录片行业高质量发展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 参与活动人次 |  | ≥1500人次 |  | 1500人次 | 3 | 3
|  |  | 举办纪录片展映场次 |  | ≥50场次 |  | 50场 | 4 | 4
|  |  | 征集优秀作品 |  | ≥120部 |  | 150部 | 3 | 3
|  |  | 提案作品展示 |  | ≥15个 |  | 20个 | 3 | 3
|  |  | 举办辅导活动数量 |  | ≥3场次 |  | 7场 | 3 | 3
|  |  | 举办论坛数量 |  | ≥5场次 |  | 7场 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 知名行业专家、学者数量 |  | ≥80名 |  | 87人 | 3 | 3
|  |  | 市委办局及各区广电机构参会人次 |  | ≥150人次 |  | 326人 | 3 | 3
|  |  | 知名纪录片制作机构数量 |  | ≥40家 |  | 101家 | 3 | 3
|  | 时效 指标 | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30天 |  | 23天 | 4 | 4
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 根据上级单位要求，如期完成活动筹备工作。 | 4 | 4
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 4 | 4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤610.7499万元 |  | 610.23万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 引导社会大众关注纪录片行业发展 |  | 优良中低差 |  | 一定程度上推动了社会对纪录片行业的发展关注度。 | 15 | 12 | 受行业特点影响，社会大众对于纪录片行业发展的关注度仍有提升空间。根据历史年度实际完成值设定目标，并在活动宣传上增加宣传力度。
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 |  | 优良中低差 |  | 较好地扩大了大会在纪录片业的影响力与知名度。 | 7 | 5.5 | 作为首届中国纪录片大会，相较于其他知名节展，影响力仍需持续提升。根据历史年度实际完成值设定目标，并根据活动特点设置专项活动，提升中国纪录片大会这一品牌活动在纪录片行业影响力。
|  |  | 撬动纪录片创投市场和促进行业交流和项目交易 |  | 优良中低差 |  | 促进了纪录片创投与业内交流。 | 8 | 6.4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与纪录片行业企业满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 参与嘉宾满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 参与观众满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.8915
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。