## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 村村通有线广播升级改造
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 李国新 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565368
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 372.284 |  | 358.284 | 358.144 | 10 | 99.96% |  | 9.9961
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 372.284 |  | 358.284 | 358.144 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 建设应急广播市级平台，整合村村通有线广播终端设备，建设应急广播主动播发终端。 | [5 empty] | 完成应急广播市级平台硬件安装，软件模块持续开发完善中，在房山、门头沟等7个区建设应急广播试点终端。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 终端数量 |  | ≥35套 |  | 34套 | 10 | 9.7 | 完成34个终端的安装准备，包括地理位置勘察，梳理终端安装方案、进行网络、电力接入工作等。1个终端安装地点待市水务局确认，后续作为水利应急试点终端使用。
|  | 质量 指标 | 对接的横纵向单位 |  | ≥3家 |  | 0家 | 10 | 0 | 截至被评价日，由于系统平台调试未完成，各区平台尚未建设。待调试完成后与横向、纵向系统进行对接。
|  |  | 设备工作状态正常 |  | 优良中低差 |  | 硬件设备已安装上架，设备运行正常。 | 10 | 10
|  |  | 按照计划开展项目建设 |  | 优良中低差 |  | 项目按照计划正常推进。 | 10 | 10
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤372.284万元 |  | 358.144万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提高北京市对突发事件的预警与处理能力 |  | 优良中低差 |  | 通过应急广播平台建设，能够提高北京市对突发事件的预警与处理能力。 | 7 | 6.8
|  |  | 减少各类突发事件造成的人民生命财产损失与受灾风险 |  | 优良中低差 |  | 通过应急广播信息播发，能够减少各类突发事件造成的人民财产损失与受灾风险。 | 8 | 8
|  | 可持续影响指标 | 推动北京市智慧城市规划和顶层设计 |  | 优良中低差 |  | 项目的实施可为社会提供长效且稳定的信息传播机制，这种机制在紧急情况下有效。 | 7 | 7
|  |  | 加强基层宣传思想阵地建设 |  | 优良中低差 |  | 平时对公众的安全意识和准备能力产生积极影响，包括增强公众的思想政治宣传。 | 8 | 7.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 民众对应急广播效果满意度 |  | 优良中低差 |  | 经我局随机走访了解，大部分群众对应急广播的建设表示肯定支持。 | 10 | 9.5
总分 | [7 empty] | 100 | 88.4961
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。