## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京动画周
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 谭素云 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565342
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 699.0595 |  | 699.0595 | 698.3395 | 10 | 99.9% |  | 9.9897
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 699.0595 |  | 699.0595 | 698.3395 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 将首届中国动画大会（第二届北京动画周）打造为2023年度首都的文化盛事，落实党的二十大宣传工作要求。发挥首都高地优势，助力全国文化中心建设，聚合优质资源、构建合作平台、结成战略联盟、吸引社会关注。 在具体实施方面，突出中华优秀传统文化和社会主义先进文化；突出中国动画科技创新、动画内容原创的最新成果；围绕“培养能够担当民族复兴大任的时代新人”目标，打造动画创作生产新引擎、内容创作生产新模式、创新创优新路径，领航全国行业发展新态势。 | [5 empty] | 本届动画周以“动画+ 在一起更精彩”为主题，围绕创建“三个平台”（即中国影视动画政策发布平台、中国原创动画成果权威发布平台、中国动画业界交流平台）、打造“三个中心”（即中国原创动画中心、中国动画领军人才中心、中国动画科技创新中心）目标，开展5天主体活动，是深入推进“两个结合”，把文化传承发展重要精神与开启中国动画新百年征程有机融合一体推进的首次行业活动；是立足全国文化中心建设，把北京文化产业高地效能与推动北京动画产业高质量发展有机融合一体推动的首次探索尝试；是贯彻“动画+”理念，把首都动画行业资源与动画赋能城市发展有机融合一体推进的首次全新诠释。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 接触专家数量 |  | ≥100人 |  | 2000人 | 3 | 2.1 | 因活动效果较好，实际接触各领域专家数量超出预期。根据历史年度实际接触动画领域专家数量设定目标。
|  |  | 意向参展数量 |  | ≥30家 |  | 71家 | 3 | 3
|  |  | 接触动画作品数量 |  | ≥100部 |  | 500部 | 3 | 2.4 | 因活动效果较好，实际接触动画作品数量超出预期。根据历史年度实际接触电视、网络动画数量设定目标。
|  |  | 参与专家数量 |  | ≥50人 |  | 120人 | 3 | 3
|  |  | 接触动画品牌数量 |  | ≥100家 |  | 150家 | 3 | 3
|  |  | 意向播出数量 |  | ≥30部 |  | 30部 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 现场安全，活动顺利开展。 | 4 | 3.8
|  |  | 内容质量具有典型性 |  | ≥99% |  | 99% | 4 | 4
|  |  | 参与品类形式丰富性 |  | ≥99% |  | 99% | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30天 |  | 27天 | 3 | 3
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 按照上级单位要求如期举办主体活动并顺利完成后续展播活动。 | 4 | 3.7
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 论坛成本 |  | ≤83.94万元 |  | 83.772万元 | 1 | 1
|  |  | 动画展播成本 |  | ≤43.72万元 |  | 41万元 | 2 | 2
|  |  | 培训教育 |  | ≤55.97万元 |  | 54万元 | 2 | 2
|  |  | 开闭幕式成本 |  | ≤99.62万元 |  | 99.44万元 | 1 | 1
|  |  | 宣传成本 |  | ≤67.6万元 |  | 65.79万元 | 1 | 1
|  |  | 创投会议成本 |  | ≤37.94万元 |  | 37.21万元 | 1 | 1
|  |  | 展览活动成本 |  | ≤311.07万元 |  | 302.53万元 | 2 | 2
| 效益指标 | 社会效益指标 | 对北京动画发展的影响 |  | 优良中低差 |  | 获市领导批示，贯彻“动画+”理念，把首都动画行业资源与动画赋能城市发展有机融合,持续推动北京市动漫产业发展壮大。 | 10 | 9
|  |  | 对动画产业发展影响 |  | 优良中低差 |  | 挂牌“京津冀少儿节目创新中心”,发布“北京大视听动画贷”等扶持政策，促进行业健康发展。 | 10 | 8.5
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力持续提升 |  | 优良中低差 |  | 活动传播效果良好，总局批准升格为中国（北京）动画周。 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参观人数（电视端、院线、线下） |  | ≥90% |  | 94.12% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.9897
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。