## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京广播电视科技企业“走出去”国际交流与合作
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 李国新 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565362
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 700 |  | 700 | 695.5966 | 10 | 99.37% |  | 9.9371
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 700 |  | 700 | 695.5966 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 组织北京市广播电视和网络视听科技企业参加中东迪拜广播电视卫星展（CABSAT）。 | [5 empty] | 迪拜CABSAT2023展览会于2023年5月16日-18日在迪拜举行，北京新视听展台组织8家北京、天津视听科技企业联合参展，举办北京新视听之夜国际交流会，北京新视听产品推介会；举办2场签约仪式，组织视频直播巡展活动，组织国内外媒体对活动宣传报道。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 质量 指标 | 合作协议签署数量 |  | ≥2项 |  | 2项 | 10 | 10
|  | 数量 指标 | 参展企业数量 |  | ≥8家 |  | 8家 | 10 | 10
|  | 时效 指标 | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | CABSAT2023项目分别于3月征集企业报名，4月召开专家评审会确定参展企业，完成展台设计搭建；5月组织企业赴迪拜参展，按期完成组织筹备工作。 | 6 | 5.6
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30日 |  | 20日 | 7 | 7
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | ≥99% |  | 100% | 7 | 7
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤700万元 |  | 695.596562万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动国际间技术与产品的商务合作 |  | 优良中低差 |  | 通过组织研发实力强、国际市场具有竞争力的北京广电科技企业走出国门，将北京优秀的广播电视和网络视听技术+内容产品推向国际市场。打造“北京新视听”展台品牌形象，创建以政府搭建国际推广平台，引导和帮助企业开发国际业务，拓展国际市场，2家企业成功与国外企业达成合作意向。 | 8 | 6.3
|  |  | 促进广播电视和网络视听领域创新技术和产品的国际推广 |  | 优良中低差 |  | 通过本项目开展的技术交流、展览展示，专业会议等活动，促进本地区广播电视和网络视听领域创新技术和产品的国际推广，推动相关企业机构开展国际间技术与产品等方面的商务合作。 | 7 | 5.4
|  | 可持续影响指标 | 促进北京地区广播电视和网络视听科技产业的转型升级 |  | 优良中低差 |  | 本项目不仅为北京市广电视听企业提供了一个展示自身的平台，同时也为企业提供了与国际同行进行深度交流和探讨合作的机会。通过这种交流，企业可以更好地了解国际市场需求和趋势，寻找新的合作机会，引进国外技术产品、先进理念，拓展企业国际化视野，促进产业转型升级。 | 8 | 6.3
|  |  | 持续提升科技企业海外影响力 |  | 优良中低差 |  | 本项目通过展示具有鲜明特色的广播电视和网络视听超高清节目和作品，充分展示了中华文化的独特魅力和价值观。这种文化交流也能够促进中外企业在业务层面的合作与交流，为企业拓展国际市场和业务提供更多的机遇和发展空间。同时，更助于提升中华文化在国际领域的影响力，推动中外文化的交流和理解，为推动全球文化的多元化发展做出贡献。 | 7 | 5.4
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  | ≥90% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.9371
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。