## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 北京市8K超高清视频制作专项扶持
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 李国新 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565362
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 2500 |  | 2500 | 2489.62 | 10 | 99.58% |  | 9.9585
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 2500 |  | 2500 | 2489.62 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 2023年，通过对8K超高清视频制作扶持，激发影视制作机构、播出机构、高校科研院所、科技企业等创作生产欲望，快速增加8K超高清视频市场供应。同时，以项目评测为抓手，引导和规范8K超高清制作生产，提升视频内容质量，不断满足市民高质量超高清视听体验需求。 | [5 empty] | 2023年扶持作品215部，总时长约200小时，涉及单位39家，扶持金额2430万元。扶持特点一是常态化生产力提升，新制作数量涨幅明显。二是传统制作单位保持稳定，社会资本参与积极性提升。三是主旋律精彩纷呈，重点题材不断涌现。四是联合作品突出，应用场景进一步拓展。提升视频内容质量，不断满足市民高质量超高清视听体验需求。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 扶持作品总时长 |  | ≥200小时 |  | 200小时 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 内容健康合规性 |  | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 评审程序和结果公开公正性 |  | ≥90% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 达到技术要求标准 |  | 优良中低差 |  | 达到技术要求标准。 | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 奖励项目申报时长 |  | ≥30天 |  | 72天 | 5 | 5
|  |  | 项目筹备时间 |  | ≤5月 |  | 5月 | 5 | 5
|  |  | 完成评审所需时限 |  | ≤3月 |  | 3月 | 5 | 5
|  |  | 扶持资金拨付完成时间 |  | ≤10月 |  | 10月 | 5 | 5
|  |  | 扶持项目名单公示天数 |  | =5天 |  | 5天 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 专家费 |  | ≤4.96万元 |  | 2.88万元 | 3 | 3
|  |  | 扶持资金 |  | ≤2438万元 |  | 2430万元 | 4 | 4
|  |  | 项目管理费 |  | ≤57.04万元 |  | 56.74万元 | 3 | 3
|  |  | 项目总成本 |  | ≤2500万元 |  | 2489.62万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进优秀8K项目推广，树立行业发展风向标 |  | 优良中低差 |  | 将VR视频、沉浸式视频作为高新视频创新应用引导示范，不断拓展8K应用场景在演艺、文旅、文博等多领域落地。 | 7.5 | 6.5
|  |  | 带动行业高质量、创新发展 |  | 优良中低差 |  | 推动更多优秀内容通过8K呈现，通过“文化+科技”创新发展，对8K超高清在垂直行业应用场景类作品进行重点扶持，撬动8K技术链、创新链、产业链、服务链高效衔接。 | 7.5 | 6
|  | 可持续影响指标 | 推动超高清技术创新成果实时、高效、精准推广 |  | 优良中低差 |  | 在第二十九届中国国际广播电视信息网络展览会期间举办8K超高清创新发展论坛暨北京市8K超高清视听作品扶持项目推介会，推动超高清技术创新成果实时、高效、精准推广。 | 7.5 | 6.5
|  |  | 带动智能服务、智能体验、智能产品等多种新消费模式 |  | 优良中低差 |  | 与国家大剧院、首都博物馆、首都图书馆等文化场所对接，探讨“8K+演艺”、“8K+文博”、“8K+文旅”等更多应用场景落地，带动智能服务、智能体验、智能产品等多种新消费模式。 | 7.5 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 94.9585
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。