## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 广播电视和网络视听领域法治建设
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 罗大帅 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565336
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 84.57 |  | 84.57 | 73.7929 | 10 | 87.26% |  | 8.7257
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 84.57 |  | 84.57 | 73.7929 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照三定职责，加强对全局课题工作统筹，完成全年课题调研报告评审工作，提高课题调研报告的质量；依据年度计划，加强法治建设，完成法治培训、法治宣传和普法主题活动；加大网络视听地方立法及新视听政策研究评估审核工作力度；开展行政复议、行政诉讼案例选编；聘请法律顾问；做好行政诉讼、行政复议相关工作；保证依法行政。 | [5 empty] | 举办北京市广播电视网络视听系统2023年法治培训班1期，购买政策法律法规资料《习近平法治思想学习问答》《法律常识》各368册，制作了近30幅法宣丽屏展板、6种法宣折页和9期“法治微课堂”讲座视频，持续组织开展“12.4”国家宪法日学习宣传，深化了领导干部对宪法、民法典和广播电视和网络视听相关法律法规的学习交流，推动提升其法治意识、法律素养和依法行政工作能力；组织“北京法治广电进园区”法治宣传和普法活动2期，为广电视听企业送法律法规上门、送政策解读上门、送政务服务上门，有效促进和提升园区企业法治意识和依法合规经营理念；聘请专业律师为局法律顾问，年度审核合同400余份，提供法律咨询40余件，汇编行政复议、行政诉讼典型案例选编，有效促进依法行政；邀请6位副高级以上职称专家对12个调研课题质量进行评审，促进调研工作质量提升。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 聘请法律顾问人数 |  | 2名 |  | 3名 | 3 | 3
|  |  | 服务保障法治宣传和普法活动 |  | ≥2次 |  | 3次 | 4 | 4
|  |  | 开展行政诉讼、行政复议 |  | ≤1案件数 |  | 0 | 4 | 4
|  |  | 课题调研报告评审 |  | ≤12个 |  | 12个 | 4 | 4
|  |  | 汇编行政复议、行政诉讼典型案例选编 |  | 1套 |  | 1套 | 3 | 3
|  | 质量 指标 | 副高级以上职称评审专家占比 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 研究课题合格率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 6 | 6
|  |  | 按时完成案例评析汇编 |  | 优良中低差 |  | 按时完成《法治广电之以案释法—行政诉讼典型案例及评析》。 | 6 | 5.4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤84.57万元 |  | 73.792937万元 | 2 | 2
|  |  | 律师顾问费 |  | ≤19万元 |  | 19万元 | 1 | 1
|  |  | 法院诉讼费 |  | ≤0.5万元 |  | 0 | 1 | 1
|  |  | 行政复议、行政诉讼典型案例选编 |  | ≤12.695万元 |  | 12.45万元 | 1 | 1
|  |  | 政策咨询服务费 |  | ≤3.2万元 |  | 1.68万元 | 1 | 1
|  |  | 行政诉讼律师服务费 |  | ≤6.3万元 |  | 0 | 1 | 1
|  |  | 课题评审费 |  | ≤6万元 |  | 6万元 | 1 | 1
|  |  | 政策法律法规资料 |  | ≤1.68万元 |  | 1.67808万元 | 1 | 1
|  |  | 法治宣传和普法主题活动 |  | ≤26.145万元 |  | 26.015万元 | 1 | 1
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推动北京广播网络视听规范化管理、高质量发展 |  | 优良中低差 |  | 为广电视听企业送法律法规、政策解读、政务服务上门，提升园区企业法治意识和依法合规经营理念；聘请专业律师为局法律顾问，有效促进依法行政；邀请专家对调研课题质量进行评审，促进调研工作质量提升。 | 20 | 17.5
|  | 可持续影响指标 | 持续提升依法行政和履职能力 |  | 优良中低差 |  | 围绕深入学习贯彻习近平法治思想、宪法、民法典等，通过展板、微视频、培训等多种形式开展法治宣传教育活动，不断提升运用法治思维和法治方式推动工作的能力。 | 20 | 17.5
总分 | [7 empty] | 100 | 93.1257
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。