## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 优秀国产纪录片及创作人才推优活动
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 孙本秀 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565348
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 435 |  | 435 | 435 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 355 |  | 355 | 355 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 80 |  | 80 | 80 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：组织全国各省市的影视行业人才及相关机构参加本次推优活动结果发布晚会，展示北京以及全国广播影视纪录片的发展成果，促进纪录片行业的发展。 目标1：展示全国优秀纪录片创作精品 目标2：展示为中国纪录片做出特别贡献的优秀人才 目标3：展示全国纪录片优秀制作机构和播出机构 | [5 empty] | 2023中国纪录片盛典紧扣首届大会主题，立足国家级活动站位，以“梦想·见证”为主题，坚持文化自信、守正创新、培根铸魂，展现中国纪录片人共同站在新的起点上、共创美好未来的壮志雄心与壮丽图景，唱响行业主旋律，汇聚行业正能量。活动检阅了国产纪录片年度成果，扶持鼓励在纪录片繁荣发展中成绩突出的作品、人员和机构，以发挥带动示范作用，促进国产纪录片多出精品、多出人才，同时，引导社会大众关注纪录片行业发展，促进民众对优秀纪录片及其制作机构和播出渠道的了解。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 录制现场观众 |  | ≥250人 |  | 250人 | 5 | 5
|  |  | 现场氛围布置面积 |  | ≥300平米 |  | 300平米 | 5 | 5
|  |  | 舞台搭建面积 |  | ≥150平米 |  | 150平米 | 5 | 5
|  | 质量 指标 | 省、市级广播电视局参加个数 |  | ≥15个 |  | 15个 | 4 | 4
|  |  | BRTV北京广播电视台文艺频道收视率 |  | ≥0.08% |  | 0.342% | 4 | 3.2 | 因活动效果较好，实际收视率超出预期。根据历史年度实际播出收视率设定目标。
|  |  | 业内知名学者、领袖人员参会情况 |  | ≥50个 |  | 50个 | 4 | 4
|  |  | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 活动现场安全，活动有序开展。 | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30天 |  | 30天 | 3 | 3
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 3 | 3
|  |  | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 根据上级单位要求，如期完成活动筹备工作。 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤435万元 |  | 435万元 | 5 | 5
|  |  | 制作费 |  | ≤385万元 |  | 327万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民众对优秀纪录片及其制作机构和播出渠道的了解 |  | 优良中低差 |  | 较好地促进民众对国产纪录片了解与学习。 | 10 | 8 | 受纪录片业特点影响，在促进民众对优秀纪录片及制作机构和播出渠道了解上仍有进一步提升的空间。根据历史年度实际完成值设定目标，并扩大活动知晓度。
|  |  | 引导社会大众关注纪录片行业发展 |  | 优良中低差 |  | 进一步推动社会对纪录片行业的关注度。 | 10 | 8 | 在推动社会对纪录片业关注度上宣传普及度需进一步提升。根据历史年度实际完成值设定目标，并在活动宣传上增加宣传力度。
|  | 可持续影响指标 | 鼓励纪录片创投市场发展、繁荣纪录片精品创作 |  | 优良中低差 |  | 促进优秀纪录片人创作与精品呈现。 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与观众满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 参与纪录片行业企业满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 3 | 3
|  |  | 参与嘉宾满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 4 | 4
总分 | [7 empty] | 100 | 93.7
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。