## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 收听收看项目（监听监看项目）
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 吕华 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565346
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 974.8122 |  | 974.8122 | 974.8122 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 974.8122 |  | 974.8122 | 974.8122 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 收听收看项目负责对北京广播电视台、区级融媒体中心、国家广播电视总台中的59余个频道和频率的531档节目进行监控，实现了对市区两级重点栏目和节目的全面监听监看。根据宣传任务，密切关注重大宣传活动，配合上级相关宣传精神及时调整力量，根据情况实施动态管理，共同促进市区两级舆论导向水平的不断提高。 | [5 empty] | 2023年收听收看项目继续对北京地区59个频道和频率的531档节目进行监控，并对北京地区制作机构制作播出的电视纪录片、电视动画片作品进行数据追踪分析，编制1348期涵盖专题类、专业类、研究类、分析类、评论类等相关类型的《收听收看报告》。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 收集央广央视相关数据 |  | ≥365期 |  | 365期 | 6 | 6
|  |  | 出具相关数据分析材料 |  | ≥999期 |  | 1348期 | 6 | 6
|  |  | 收集广播电视节目监控数据 |  | ≥146期 |  | 181期 | 6 | 6
|  | 质量 指标 | 收集有分量、有价值的信息 |  | 优良中低差 |  | 收集的信息为《收听收看报告》的编制提供有利支撑。 | 6 | 5.4
|  | 时效 指标 | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | 100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30天 |  | 28天 | 5 | 5
|  |  | 收听收看分析材料完成的及时性 |  | ≥95% |  | 98% | 5 | 5
|  |  | 监听监看时限 |  | 1年 |  | 1年 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤974.812247万元 |  | 974.812247万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 把握正确的舆论导向，维护意识形态安全 |  | 优良中低差 |  | 始终把讲政治放在第一位，牢牢把握正确导向，做细做实广播电视网络视听高质量发展中的意识形态工作。 | 8 | 7
|  |  | 为决策提供科学合理的数据支撑 |  | 优良中低差 |  | 健全北京地区广播电视网络视听领域信息建设体系，信息数据分析研判及时性、精准性、科学性，提供优质高效的决策参考。 | 7 | 6
|  |  | 广播电视舆论引导力得到提升 |  | 优良中低差 |  | 项目实现了预期效益目标，即促进市区两级广播电视节目生产和新品创作，提升广播电视引导力。 | 7 | 6
|  | 可持续影响指标 | 信息搜集分析和深度研判能力水平得到持续提升 |  | 优良中低差 |  | 提升信息搜集分析和深度研判能力水平，收集有分量、有价值的信息，为服务全市中心工作提供数据支撑。 | 7 | 6
|  |  | 行业创作生产和科学化管理水平得到持续提升 |  | 优良中低差 |  | 对本市广播电视节目和作品进行监听监看，从节目内容的创作手法、艺术表现、社会影响，传播等方面开展有针对性的研究与评析，为节目创作和传播提供建设性意见。促进市区两级广播电视节目生产和新品创作，提升广播电视引导力。 | 7 | 6
总分 | [7 empty] | 100 | 94.4
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。