## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 广电行业管理项目
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 陈媛媛 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565459
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 96.55 |  | 96.55 | 96.55 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 96.55 |  | 96.55 | 96.55 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 完成2023年报表催报、审核、汇总上报，撰写完成季度分析材料；每季度末完成统计单位基本信息库更新维护工作；组织重点单位完成线上线下统计培训（3期，每期300-400人）。 | [5 empty] | 为北京市统计局数据共享平台提供数据4次；组织2期线下培训，1期线上培训，参培人员4000多人；完成2022年统计数据汇编1册；已按时完成2023年1.2.3.4季度和年报的催报、审核、汇总和上报；编印4期季度分析报告和1份年报分析；更新基本单位信息库4次；完成满意度调查。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 统计局季度、年度及公告提供数据 |  | =4次 |  | 4次 | 2 | 2
|  |  | 组织重点单位完成线上线下统计培训 |  | =3期 |  | 3期 | 2 | 2
|  |  | 编印2022年广播电视和网络视听统计数据汇编 |  | =1册 |  | 1册 | 2 | 2
|  |  | 年报催报审核、汇总上报 |  | =5次 |  | 5次 | 2 | 2
|  |  | 更新统计单位基本信息库 |  | =4次 |  | 4次 | 2 | 2
|  |  | 参加总局组织的培训、会审和制度调研 |  | =3次 |  | 3次 | 2 | 2
|  |  | 完成总局应急广播发展情况专项统计 |  | =1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 总局统计制度修订，取消应急广播专项统计，后续将按照新制度报送应急广播相关数据，并优化绩效指标。
|  |  | 产业（基地）园区半年和年报催报审核、汇总上报 |  | =1次 |  | 0次 | 2 | 0 | 总局统计制度修订，取消园区专项填报，并入统计直报系统，于年报填报，后续将按照新制度填写园区经营情况，并优化绩效指标。
|  |  | 为我局官网和大数据平台提供数据统计简报 |  | =4次 |  | 0次 | 2 | 0 | 未公开每个季度季报，后续将进行公开。
|  | 质量 指标 | 为领导决策提供数据支撑的有效性 |  | 优良中低差 |  | 出具多份专项报告，为领导纳统工作调度提供数据支撑。 | 5 | 5
|  |  | 上报及时率 |  | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
|  |  | 数据准确率 |  | ＞99% |  | 99% | 5 | 5
|  | 时效 指标 | 项目实施周期 |  | =1年 |  | 1年 | 3 | 3
|  |  | 项目实施周期 |  | ≤12个月 |  | 12个月 | 5 | 5
|  |  | 项目开展及完成的及时性 |  | ≥95% |  | 95% | 3 | 3
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | =100% |  | 93% | 3 | 2.8 | 支付延缓，后续将严格按照合同要求，及时支付款项。
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 广电统计年报 |  | ≤29.0658万元 |  | 29.0612万元 | 5 | 5
|  |  | 项目总成本 |  | ≤96.5500万元 |  | 96.5500万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为行业监管提供数据支持 |  | 优良中低差 |  | 行业数据涉及制作、播出、进出口等多方面，为行业管理提供数据支撑。 | 6 | 5.4
|  |  | 重大决策提供参考 |  | 优良中低差 |  | 指导填报单位在上报数据的同时上传年度对比说明，说明中涉及单位业绩情况，较为清晰地掌握企业业务情况，为重大决策提供参考。 | 6 | 5.4
|  |  | 推进全国文化中心建设提供数据支撑 |  | 优良中低差 |  | 统计数据，特别是制作播出、进出口情况等数据，为文化中心建设提供数据支撑。 | 6 | 5.5
|  | 可持续影响指标 | 提高园区管理水平 |  | 优良中低差 |  | 园区数据包含园区面积、入驻企业等情况，有效提高园区管理水平。 | 6 | 4.8 | 未完成专项填报，但在年报中提供相关数据，后续将按照新制度填报数据，并相应优化绩效指标。
|  |  | 提高监管能力和服务水平 |  | 优良中低差 |  | 统计催报过程中，能够和行业一线企业直接沟通，为企业提供业务指导，持续提高监管和服务水平。 | 6 | 5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 企业对统计工作满意度 |  | ≥90% |  | 99.5% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 89.9
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。