## Sheet1
项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称 |  | 组织参加服贸会北京新视听展
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目负责人 |  | 连勇 |  |  |  |  | 联系电话 | 55565391
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 245.8735 |  | 245.8735 | 245.1971 | 10 | 99.72% |  | 9.9725
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 245.8735 |  | 245.8735 | 245.1971 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 北京新视听展将汇集首都视听行业头部企业方阵，打造视听服务和视听消费典型场景，展示8K超高清产业发展、智慧广电建设成果和数字经济视听新业态新模式，努力打造推进智慧城市和数字经济标杆城市建设，提升视听消费品质，助力“两区”建设的视听盛会。 | [5 empty] | 2023年中国服贸会文旅服务专题北京新视听展在首钢园区1号馆成功举办,实际展览面积880余平方米。设置五大主题展区，包括超高清视听体验展区、智慧广电建设成就展区、数字经济视听消费场景展区、视听艺术沉浸式体验展区和北京大视听文艺精品展区。 展览期间，中央政治局委员、市委书记尹力，市人大常委会党组书记、主任李秀领，市委副书记、市长殷勇，市政协党组书记、主席魏小东以及市委常委、宣传部长莫高义，市政协党组副书记、副主席崔述强等我市市委、市人大常委会、市政府、市政协领导莅临参观指导。 央视新闻新媒体、新华网、光明网、北京日报、北京广播电视台、工人日报、中国日报、北京晚报、新浪网、搜狐网、凤凰网、网易、腾讯网等给予报道，全网信息累计1000余条，全网浏览量8100余万次。 全景呈现北京视听领域全产业链发展成果。北京新视听展成为今年服贸会首钢园区亮点最多、人气最旺、媒体曝光率最高的展区之一。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 展览、展示面积 |  | ≥800平方米 |  | 880平方米 | 10 | 10
|  | 质量 指标 | 活动完成质量 |  | 优良中低差 |  | 利用8K超高清LED大屏和现场灯光影音效，搭建了梵高艺术展台，营造艺术氛围，通过沉浸式光影艺术体验形式，让观展者驻足拍照留念，成为本届北京新视听展的打卡胜地。同期，举办了三场主题活动。 | 8 | 7.2
|  |  | 现场安全，活动顺利开展 |  | 优良中低差 |  | 协调参展企业，引导参展观众，疏解人群，加强安全检查，抓细节，保落实，确保展会期间各项工作万无一失、安全有序。 | 8 | 7.8
|  | 时效 指标 | 按期完成组织筹备工作 |  | 优良中低差 |  | 精心策划、全力筹备，按时完成招标与合同签订；线上线下34家企业参展；认真做好搭建与展示工作；现场活动安全有序，观众参与率高。 | 5 | 4.8
|  |  | 中标后签订合同的时限 |  | ≤30日 |  | 27日 | 5 | 5
|  |  | 资金支出与合同约定支付进度符合率 |  | =100% |  | 100% | 5 | 5
|  |  | 展览天数 |  | =5天 |  | 5天 | 5 | 5
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 |  | ≤245.8735万元 |  | 245.1971万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 全景展示北京市视听领域全产业链发展成果 |  | 优良中低差 |  | 五大专题展区，包括超高清视听体验展区、智慧广电建设成就展区、数字经济视听消费场景展区、视听艺术沉浸式体验展区和北京大视听文艺精品展区，全面展示北京新视听领域科技创新、技术应用、成果转化、内容创作、功能承载、服务体验及产业生态等方面成果，全力打造、全景呈现视听服务和视听消费的全产业链沉浸式互动视听体验。 | 8 | 6
|  |  | 提高领军企业行业影响力 |  | 优良中低差 |  | 汇聚视听全产业链各环节领军企业，全面展示视听在超高清内容制作，新一代信息技术融合创新，关键领域重点装备制造、新业态新模式服务体验和产业园区基地建设等方面的发展。 | 8 | 6
|  | 可持续影响指标 | 品牌活动行业影响力 |  | 优良中低差 |  | 设置了北京大视听文艺精品展，首次推出“北京大视听”品牌。推出了3部尚未播出的重点电视剧新作的制作场景再现体验区，首次以创意体验的方式与观众见面。代表行业8K超高清视频制作最高水准的优秀节目，与生活方式联动的视听消费体验，让“视听+科技”“视听+服务”“视听+消费”的理念深入人心。电视媒体1家、报刊媒体3家、门户网站和行业网站34家，网络自媒体20余家，发布各类稿件超过100篇。 | 8 | 6
|  |  | 参团企业满意度 |  | ≥80% |  | 100% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 92.7725
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。