## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 北京广播电视科技企业“走出去”国际交流与合作
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 694.4635 |  | 465.5897 | 464.9457 | 10 | 99.86% |  | 9.9862
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 694.4635 |  | 465.5897 | 464.9457 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 落实国家“一带一路”倡议，推动广播电视“走出去”发展战略，组织北京市广播电视和网络视听科技企业参加2024年中东迪拜广播电视卫星展、荷兰国际广播大会，大力宣传北京市广播电视技术领域中拥有自主创新的高新技术企业，为企业搭建国际交流合作平台。 | [5 empty] | 1.完成中国（北京）联合展台参展中东迪拜广播电视卫星展（CABSAT2024），组织10家视听科技企业在展台展示；期间举办1场“视听中国·北京之夜”国际交流会，以及10场北京新视听产品推介会。 2.完成中国（北京）联合展台参展荷兰国际广播大会（IBC2024)，组织10家视听科技企业在展台展示；期间举办1场“北京大视听之夜”国际交流会，以及10场北京新视听产品推介会。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 参展企业数量 |  | ≥16家 |  | 20家 | 8 | 8
|  |  | 举办“走出去”科技展数量 |  | ≥2次 |  | 2次 | 8 | 8
|  | 质量 指标 | 参展中小企业数量占比 |  | ≥60% |  | 75% | 6 | 6
|  |  | 针对参展企业开展定向服务 |  | 优 |  | 组织参展企业参加海外展会知识产权保护宣贯会2场。搭建中国（北京）联合展台，为20家参展企业提供问询台、高清电视等配套设施。 | 6 | 5
|  | 时效 指标 | 项目整体完成时间 |  | ≤12月 |  | 10月 | 6 | 6
|  |  | 2场展会举办时长 |  | =6天 |  | 7天 | 6 | 6
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 中东迪拜广播电视卫星展（CABSAT2024） |  | ≤230.496364万元 |  | 229.0457万元 | 4 | 4
|  |  | 项目成本控制数 |  | ≤465.589705万元 |  | 464.9457万元 | 6 | 6
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进广播电视和网络视听领域创新技术和产品的国际推广 |  | 优 |  | 中国（北京）联合展台在阿联酋和荷兰参展期间累计接待观众4500人次；举办2场国际交流活动和20场产品推介会，累计邀请400余位国内外嘉宾出席活动。 | 10 | 8
|  |  | 推动国际间技术与产品的商务合作 |  | 优 |  | 与阿联酋、沙特、荷兰、西班牙等国家和地区共23家视听机构洽谈合作。 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 持续提升科技企业海外影响力 |  | 优 |  | 阿联酋与荷兰展会期间撰写新闻稿共计16篇，累计发稿转稿700余篇，全网阅读量超过1500万次。 | 10 | 8.5
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参展企业满意度 |  | ≥90% |  | 98% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 93.4862
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。