## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 282.3022 |  | 282.3022 | 282.256 | 10 | 99.98% |  | 9.9984
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 282.3022 |  | 282.3022 | 282.256 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 在2024年中关村论坛期间举办新视听科技创新平行论坛及创新成果展，对“十四五”以来北京市新视听科技创新成果进行集中推广展示，集中展示超高清、人工智能、未来视听科技方面全球领先科技创新应用，助力首都科技创新中心建设。 | [5 empty] | 1、新（超高清）视听科技创新发展平行论坛于2024年4月27日下午在中关村国家自主创新示范区会议中心颐和厅成功举办，论坛进行了7项发布仪式环节，共邀请到14位国内外的专家学者、科技创新企代表参与主旨演讲和高峰对话。论坛总参会人数达500人次。 2、第二十六届北京国际科技产业博览会超高清视听科技展于7月13日-16日在北京国家会议中心一期（北京市朝阳区天辰东路7号）成功举办。创新成果展（超高清视听科技展）展台总面积300平方米，现场展示了19个超高清视听产业项目，在展期吸引大量观众前来参观，共接待境内外观众超三千人次。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量指标 | 创新成果展参与机构 |  | ≥6家 |  | 12家 | 5 | 5
|  |  | 新视听科技创新发展平行论坛 |  | ＝1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  |  | 创新成果展 |  | ＝1场 |  | 1场 | 5 | 5
|  | 质量指标 | 创新成果展现场吸引参与人 |  | ≥2000人次 |  | 3000人次 | 5 | 5
|  |  | 平行论坛现场吸引观众 |  | ≥300人次 |  | 500人次 | 5 | 5
|  |  | 专家参与人数 |  | ≥8人 |  | 11人 | 5 | 5
|  | 时效指标 | 活动持续时间 |  | ≥1天 |  | 5天 | 5 | 4 | 偏差原因：原计划与论坛同期举办的创新成果展，因主办原因，中关村论坛和科博会分开不同时间和地点举办。 改进措施：结合实际情况合理设置绩效目标。
|  |  | 项目整体完成时间 |  | ≤12月 |  | 7月 | 5 | 5
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  | ≤283.3922万元 |  | 282.2560万元 | 5 | 5
|  |  | 创新成果展成本 |  | ≤187.9962万元 |  | 187.9962万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 搭建交流合作平台，探索新视听未来科技发展方向 |  | 优 |  | 通过举办中关村论坛新视听科技创新发展平行论坛及创新成果展，搭建了专业的交流合作平台，探索新视听未来科技发展方向。 | 10 | 9
|  |  | 突出活动特色，培育品牌价值 |  | 优 |  | 活动以超高清为主题，展现了超高清行业发展成果，突出了活动举办特色，培育了超高清品牌价值。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 提升北京市科技企业在全国范围内的知名度 |  | 优 |  | 提升了北京市科技企业在全国范围内的知名度。 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与机构满意度 |  | ≥90% |  | 95.6% | 10 | 10
总分 | [7 empty] | 100 | 94.9984
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。