## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 监测系统运行维护
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视监测中心（北京市广播电视安全播出调度中心）
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 445.8 |  | 445.8 | 445.8 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 445.8 |  | 445.8 | 445.8 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。 | [5 empty] | 1.对业务系统的软、硬件进行科学管理和专业技术维护；2.保障各项业务职能工作正常有效开展。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 公共广播信号监测系统维护 |  | 1项 |  | 1项 | 4 | 4
|  |  | 网络安全服务 |  | 1项 |  | 1项 | 5 | 5
|  |  | 网络视听新媒体综合监管平台维护 |  | 1项 |  | 0项 | 4 | 0 | 偏差原因：项目预算评审时删除该部分内容及预算 改进措施：以后年度根据预算及时调整目标
|  | 质量 指标 | 故障响应率 |  | ≥99.9% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 故障排除率 |  | ≥99.9% |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 系统正常运行率 |  | ≥95% |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 系统故障修复响应时间 |  | ≤4小时 |  | ≤4小时 | 4 | 4
|  |  | 每季度巡检服务 |  | ≥1次 |  | 3次 | 5 | 5
|  |  | 经费支付及时性 |  | ≥90% |  | 100% | 6 | 6
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤445.80002万元 |  | 445.80002万元 | 10 | 10
| 效益指标 | 社会效益指标 | 业务系统设备在使用年限内安全稳定运行 |  | 优 |  | 业务系统设备安全稳定运行。 | 15 | 13
|  |  | 各项业务职能工作正常有效开展 |  | 优 |  | 各项业务职能工作正常有效开展。 | 10 | 9
|  | 可持续影响指标 | 为各项业务履职提供有效支撑 |  | 优 |  | 监管能力和服务水平不断提升。 | 15 | 13
总分 | [7 empty] | 100 | 91
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。