## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 信息化管理
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局宣传中心
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 468.4983 |  | 455.5383 | 452.337 | 10 | 99.3% |  | 9.9297
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 468.4983 |  | 455.5383 | 452.337 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 | [5 empty] | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 1.支撑宣传中心日常工作中涉及的评审工作专家劳务费、局政府网站的中文域名注册费等工作。2.建立数据标准，打造内部数据共享渠道，以核心业务为主线，牵引数据流动，形成全局“数据枢纽中心”和“业务网络中心”，统一调配数据资源和未来业务流程构建。3.落实审批制度的改革，从深层次解决当前广电局审批事项服务中存在的办事不便、效能不高、业务割裂及区域限制等问题，实现广电局审批业务部门管理扁平化、服务便携化、监管透明化，使办事效率和企业满意度得到进一步提升。 | [5 empty] | 1.完成日常工作中相关工作的专家劳务费支出。 2.完成大数据综合治理平台项目建设，形成全局“数据枢纽中心”和“数据目录”，并且按照业务需要，建设形成了数据可视化模型设计。 3.完成行政审批系统升级改造项目，支撑行政审批业务正常开展，同时实现各类业务数据的汇聚，完成事项调整和开发设计，满足行政审批处等业务处室的工作需要。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 开展等保测评系统数量 |  | ≥ 5 个 |  | 5个 | 4 | 4
|  |  | 数据分析应用可视化数量 |  | ≥ 10 个 |  | 10个 | 4 | 4
|  |  | 行政审批系统升级改造数量 |  | ＝ 1 套 |  | 1套 | 4 | 4
|  |  | 用友财务软件数量 |  | ＝ 1 个 |  | 1 个 | 4 | 4
|  | 质量 指标 | 系统等级保护级别 |  | ＝ 2 级 |  | 2 级 | 4 | 4
|  |  | 用友财务软件正常运转率 |  | 优 |  | 用友财务软件正常运转。 | 4 | 3.6
|  |  | 系统验收合格率 |  | ≥ 95 % |  | 100% | 4 | 4
|  | 时效 指标 | 经费支付及时性 |  | ＝ 100 % |  | 100% | 4 | 4
|  |  | 项目按期完成率 |  | ≥ 90 % |  | 90% | 4 | 4
|  |  | 等保测评按期完成率 |  | ≥ 90 % |  | 100% | 4 | 4
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤ 468.4983 万元 |  | 452.336996万元 | 6 | 6
|  |  | 大数据综合治理平台成本 |  | ≤ 199.832 万元 |  | 199.061996万元 | 4 | 4
| 效益指标 | 社会效益指标 | 支撑全局政务服务工作 |  | 优 |  | 支撑全局政务服务工作。 | 10 | 8
|  |  | 系统安全性得到保障 |  | 优 |  | 系统安全性得到保障。 | 10 | 8
|  | 可持续影响指标 | 数据综合分析能力持续提升 |  | 优 |  | 数据综合分析能力持续提升。 | 10 | 8
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 相关处室满意度 |  | 优 |  | 相关处室满意 | 10 | 8
总分 | [7 empty] | 100 | 91.5297
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。