## 项目支出绩效自评表
项目支出绩效自评表
（2024年度）
项目名称 |  | 中国纪录片盛典
主管部门 |  | 北京市广播电视局 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京市广播电视局本级
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 433.719 |  | 433.719 | 433.719 | 10 | 100% |  | 10
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 353.719 |  | 353.719 | 353.719 | — |  |  | —
|  | 上年结转资金 | [5 empty] | — |  |  | —
|  | 其他资金 |  | 80 |  | 80 | 80 | — |  |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 年度目标：组织全国各省市的影视行业人才及相关机构参加本次推优活动，展示北京以及全国广播影视纪录片的发展成果，促进纪录片行业的发展。 目标1：展示全国优秀纪录片创作精品 目标2：展示为中国纪录片做出特别贡献的优秀人才 目标3：展示全国纪录片优秀制作机构和播出机构。 | [5 empty] | 本次活动邀请了全国广播电视行业的专业人才及相关部门机构参与，并全面展示了过去一年中中国广播电视领域的精品力作，彰显了行业的发展成就。在盛典现场，2023年度全国广播电视新闻“百佳”、国产纪录片及创作人才扶持项目、优秀国产电视动画片及创作人才扶持项目以及广播电视行业的杰出人才和优秀制作播出机构得到了集中展示。此次活动进一步推动了北京乃至全国在纪录片、动画片、新闻节目等广播电视节目领域的创新与进步。
绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施
| 产出指标 | 数量 指标 | 舞台搭建面积 |  | ≥150平方米 |  | 450平方米 | 7 | 6.3 | 偏差原因：2024年中国纪录片盛典整体升级为中国广播电视精品盛典。纪录片、广播电视新闻节目、文艺节目、电视剧、动画片等一并展示，舞台搭建面积需扩大。 改进措施：根据历史实际完成值设定目标。
|  |  | 现场氛围布置面积 |  | ≥300平方米 |  | 500平方米 | 7 | 7
|  |  | 录制现场嘉宾人数 |  | ≥250人 |  | 600人 | 7 | 7
|  | 质量 指标 | 业内知名学者、行业优秀人才参会情况 |  | ≥50人 |  | 99人 | 3 | 3
|  |  | 演出收视率 |  | ≥0.08% |  | 1.146% | 3 | 2.1 | 偏差原因：2024年中国纪录片盛典整体升级为中国广播电视精品盛典。纪录片、广播电视新闻节目、文艺节目、电视剧、动画片等一并展示，中国广播电视精品盛典在北京卫视、内蒙古卫视等15个省级卫视频道播出，覆盖面广，影响力增加。 改进措施：根据历史实际完成值设定目标。
|  |  | 省、市级广播电视局参加情况 |  | ≥15个 |  | 32个 | 7 | 7
|  | 时效 指标 | 策划方案完成时间 |  | ≤7月 |  | 10月 | 3 | 2.1 | 偏差原因：2024年中国纪录片盛典整体升级为中国广播电视精品盛典，该项目举办时间由原计划8月举办调整到10月举办，原相关时效指标顺延。 改进措施：根据历史实际完成值设定目标。
|  |  | 项目整体完成时间 |  | ≤11月 |  | 10月 | 3 | 3
| 成本 指标 | 经济成本 指标 | 总成本 |  | ≤433.719万元 |  | 433.719万元 | 5 | 5
|  |  | 舞台搭建 |  | ≤142.015万元 |  | 142.015万元 | 5 | 5
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进民众对优秀纪录片及其制作机构和播出渠道的了解，引导社会大众关注纪录片行业发展 |  | 优 |  | 进一步推动社会对纪录片行业的关注度。 | 15 | 12
|  | 可持续影响指标 | 鼓励纪录片创投市场发展、繁荣纪录片精品创作 |  | 优 |  | 促进优秀纪录片人创作与精品呈现。 | 15 | 13
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与纪录片行业企业满意度 |  | ≥90% |  | 96% | 5 | 5
|  |  | 参与嘉宾满意度 |  | ≥90% |  | 97% | 5 | 5
总分 | [7 empty] | 100 | 92.5
填报注意事项： 1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定量指标若为正向指标，则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标，则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。若年初指标值设定偏低，则得分计算方法应用（全年实际值（B）—年度指标值（A））/年度指标值（A）*100%。若计算结果在200%-300%（含200%）区间，则按照该指标分值的10%扣分；计算结果在300%-500%（含300%）区间，则按照该指标分值的20%扣分；计算结果高于500%（含500%），则按照该指标分值的30%扣分。 3.请在“偏差原因分析及改进措施”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。 4.90（含）-100分为优、80（含）-90分为良、60（含）-80分为中、60分以下为差。